行 政 院 及 所 屬 各 機 關 出 國 報 告

（出國類別：其他活動—展覽）

行政院文化建設委員會辦理巴黎台北新聞文化中心

「農曆春節—馬年特展」工作報告

服務機關：國立台灣工藝研究所

出國人職稱：副研究員兼主任  程天立

助理研究員      蔡美麗

館務員          王姿云

出國地區：法國巴黎

出國期間：佈展/民國91年1月23日至2月3日

卸展/民國91年3月6日至3月16日

報告日期：民國91年4月

行政院及所屬各機關出國報告提要

系統識別號：C09100011

報告名稱：「農曆春節－馬年特展」工作報告

頁數：12 頁 含附件：是

承辦單位：國立台灣工藝研究所

聯絡人/蔡秋會

電話/049-2323055

出國人員：佈展/程天立    副研究員兼主任

王姿云    館務員

卸展/蔡美麗     助理研究員

出國類別：其他-展覽

出國期間：佈展/民國91年1月23日至2月3 日

卸展/民國91年3月6日至3月16 日

出國地點：法國巴黎

報告日期：民國91年4月

分類號/目：co/綜合（文教類）

內容摘要：

- 任務內容：假巴黎台北新聞文化中心辦理「農曆春節－馬年特展」佈展、宣傳、開幕酒會、展覽、導覽解說、示範表演及卸展包裝回國。

- 展出介紹：本次特展乃行政院文化建設委員會為促進國際文化交流，特委託國立台灣工藝研究所，在巴黎台北新聞文化中心及紐約中華新聞文化中心台北藝廊巡迴舉辦「農曆春節－馬年特展」藉以宣揚我國傳統工藝。巴黎展出日期訂於九十一年ㄧ月二十九日至三月八日。

- 赴義大利羅馬、法國諾曼地La Rochelle續展，展期訂為九十一年五月七日至六月三十日及七月十一日至九月二十三日。（本文電子檔已上傳至出國報告資訊網）

目   次

一、摘要	2

二、展出目的及介紹	3

三、展前籌備	4

（一）	執行步驟與方法	4

（二）	展品蒐集	6

（三）	展宣品印刷	6

（四）	展品裝運	7

四、展出工作	8

(一) 展出地點與日期	8

(二) 展出佈置	8

(三) 展出內容	8

(四) 開幕酒會、展出情況與示範表演	9

(五) 文宣媒體報導	9

五、卸展工作	10

六、工作心得與建議事項	11

七、附錄	13

(一) 展覽活動照片	13

(二) 展宣印刷品	26

(三) 媒體報導	34

(四)參觀者迴響	49

# 摘要

- 由本所承辦文建會巴黎台北新聞文化中心「農曆春節－馬年特展」自九十一年一月二十九日起至三月八日止展出，藉以宣揚我國傳統工藝之美。

- 此次受邀作家共有六十四位（涵蓋國內知名工藝家及國內外各項工藝獎得主），平面作品二十一件、立體作品四十七組共計六十八組、八十五件作品參展。

- 為讓國人也能欣賞「農曆春節－馬年特展」精美工藝作品，特應國內民眾要求，於九十年十月至十二月，假本所陳列館舉行預展，普獲民眾歡迎。

- 展出內容：

1.邀請當代工藝家及水墨畫家以馬為主題之水墨畫和工藝創作品，包括木雕、竹雕、皮雕、金屬、陶瓷（含陶版）、石雕、玻璃、漆器、燈籠等不同媒材，表現我國馬的型態及神韻等作品。

2.今年特展配合開幕，安排傳統民俗工藝家施教鏞先生現場示範表演及教導觀眾一起動手做捏麵人。並邀請曾任職本所法文館務員，現於法國攻讀博士學位的賴依伶小姐翻譯。表演現場氣氛十分活潑熱鬧、場面熱絡，極受當地觀眾歡迎。

- 展品全數於三月十三日完成卸展包裝後起運至義大利羅馬國立東方博物館展出，於五月七日完成羅馬佈展開幕事宜，預定於六月三十日展畢後，繼續巡迴至法國諾曼地La Rochelle東方博物館展出。預訂十月返國後，辦理退件事宜。

# 展出目的及介紹

民國九十一年，歲次壬午，以十二生肖排序適為馬年。行政院文化建設委員會為促進國際文化交流特委託國立台灣工藝研究所，在巴黎台北新聞文化中心及紐約中華新聞文化中心台北藝廊同時舉辦「農曆春節－馬年特展」，邀請國內藝術家，對此一主題發表以工藝為主的造型藝術品聯合展出，分別透過現代與傳統手法，來表現「馬」年來臨的民俗趣味與鄉土氣息。

馬年是充滿活力、生氣勃勃的一年。馬天生的俊偉、優雅和飄逸，使他成為古今中外藝術家和工藝家最喜歡描繪摹擬的題材之一。幾千年來，馬和人共同參與出生入死的戰爭，為人們農耕、運輸、共同去郊遊、運動、娛樂、探險、狩獵，其依存關係，沒有任何一種動物超越他，他是人類最親密伙伴和生死與共的朋友。馬對人類太重要了，由「馴馬」而「養馬」、「相馬」、「愛馬」等等而衍生出系列的強國富民政策、兵騎戰術、與牧馬學識、民俗信仰、文學藝術。單以「文學藝術」而言，數千年來，馬成為中華歷史文化上詩文的內容、圖書的題材、雕塑的對象，既是藝術的瑰寶，也是自然的佳話。

本次特展有幸邀請國內知名書畫家繪製馬的畫作參展，亦邀收藏家提供典藏佳作，另還邀請工藝美術家提供立體雕塑、工藝作品一起展出，創作材質包括：金、銀、銅、錫、竹、籐、木材、漆器、皮塑、陶瓷、玻璃、紙藝等，取材廣泛、創作構思多元，不論造型或為寫實、寫意，皆生動活潑，件件俱為一時之選。

「農曆春節－馬年特展」第一站已在民國九十一年一月二十九日，於巴黎台北新聞文化中心開幕與展出，展期至三月八日，開幕當天並邀請民俗藝師施教鏞先生現場示範表演捏麵人技藝，並一步一步指導觀眾跟著動手做，吸引許多法國貴賓現學現賣，讓特展現場洋溢一片童趣及歡樂氣氛。巴黎第一站展完後並繼續移往義大利羅馬國立東方博物館展出，展期訂於五月七日至六月三十日，第二站將於七月十一日至九月二十三日在法國諾曼地La Rochelle展出。

# 展前籌備

本所依據八九文建參字第２００２１７９１號函辦理壬午年「農曆春節－馬年特展」，依往例於巴黎、紐約展出。為免延宕展覽之執行及加強展出效果，並延續歷年承辦生肖特展之成效，除吸取各承辦經驗外並於九十年五月召開研討會議，將經驗與心得提出分享並進行各項工作任務分工，群策群力期使2002年的馬年特展能展現新的台灣工藝特色。

## 執行步驟與方法

1.參考歷年展覽資料，調查、蒐集優良工藝品資料與照片。

2.邀展、徵集展品。

3.辦理工藝品綜合保險。

4.展品攝影。

5.邀請學者、專家，召開作品審查與鑑價會議。

6.展品資料整理，並請專人翻譯成法文。

7.製作英、法文說明標示牌，加強介紹。

8.專輯、說明書、請柬（含信封）、海報、簡介、圖表、傳單等文宣品與巴文中心承辦人員共同完成校對工作，以加強中、法文介紹的正確性。

9.運送印刷品至巴黎台北新聞文化中心，提供展出前宣傳。

10.展品包裝、報關、空運至展出地點，即時佈展。

11.展覽結束後，本所與裝運公司會同巴文中心卸展並運至義大利羅馬巡迴展出。

巴黎台北新聞文化中心台北藝廊

「農產品春節—馬年特展」預定工作進度表

| 工作項目 | 工作內容 | 預定完成日期 |
| --- | --- | --- |
| 一、展示內容規劃 | 作家資料收集、邀展名單選定並發函邀請等 | 九十年六月 |
| 二、提報實施計畫 | 含經費預算 | 九十年六月 |
| 三、核定計畫與經費 |  | 九十年七月 |
| 四、專輯前言撰寫 | 中文 | 九十年七月 |
| 五、專輯文稿撰寫 | 馬年故事邀稿 | 九十年八月 |
| 六、展品收件 | 作品清單（中、外文） | 九十年九月 |
| 七、專輯文稿翻譯 | 法文翻譯（含特色說明簡冊） | 九十年十月二十五日 |
| 八、展品審查會 | 邀請評審、辦理審查 （含鑑價會議） | 九十年十月 |
| 九、展品國內保險 | 投保期限：90年12月底 | 九十年十月 |
| 十、展品攝影 | 攝影外拍請購 | 九十年十月 |
| 十一、展品資料整理 | 展品圖錄、專輯資料整理、展品特色說明、看板 | 九十年十月九日 |
| 十二、展品裝運發包（含國外保險） | 裝運工程訂定、請購 | 九十年十月二十二日 |
| 十三、預展 | 本所草屯陳列館3樓 | 九十年十月至十二月 |
| 十四、展品空運木箱包裝 | 預展完成即裝箱 | 九十年十二月 |
| 十五、空運、報關手續 |  | 九十一年一月 |
| 十六、佈展人員抵達 |  | 九十一年一月下旬 |
| 十七、佈展工作 |  | 九十一年一月下旬 |
| 十八、開幕展出與攝影紀錄 |  | 九十一年一月二十九日 |
| 十九、卸展人員抵達 |  | 九十一年三月上旬 |
| 二十、卸展裝運作業 |  | 九十一年三月十二日 |
| 二十一、完成工作 |  | 九十一年四月 |
| 二十二、提報出國報告 | 含經費核銷與結算 | 九十一年六月 |

## 展品蒐集

- 多方蒐集工藝家、藝術家作品資料，提報審議核定後，正式函邀各作家提供作品，並配合寄發收件意願表及以電話一一徵詢其意願。援例與其他承辦同仁分工，依約定時間完成收件任務。

- 邀請每家﹝人﹞提供至多二件作品〔以兩處文化中心各一件為原則，同式二件或二組亦可，俾便兩處文化中心分別展出。〕為配合展場情況，調節展出數量，由主辦單位審核決定實際展出數量。

- 邀展對象除資深工藝家外，對於一些創作新秀等富有創意的作品也同在邀請之列。計有歷屆薪傳獎、民族工藝獎、台灣工藝設計競賽、傳統工藝獎等得獎作家、及參加國內外各項競賽、展覽活動表現優良之作家計六十四家、八十五件作品參加。

## 展宣品印刷

- 巴文中心展覽文宣品包括：專輯、海報、小傳單、請柬、信封、作品說明卡、看板及主要展品特色說明書等，採中法對照呈現。本所委託智繪商業攝影公司執行攝影及依據採購法公開招標後，由得標廠商台中興台印刷廠進行設計、完稿、印刷等工作。完成後，隨即將請柬、信封、小傳單等以國際快遞寄至巴文中心，以利活動宣傳和貴賓邀請，專輯則委由偉程公司代運至巴文中心。

- 專輯中專文介紹委請民俗文物學家簡榮聰先生撰寫，精闢的內容有助於對中國馬年的民俗典故有更深層的認識。法語譯文的部分則全部委請巴文中心特約顧問法國籍—夏侯巖先生翻譯。

- 為使展品特色有更詳細的說明，編有中法文對照之展品說明簡冊，於巴文中心會場同專輯發送。

- 配合展覽所製作的說明圖表，由本所設計，興台公司製作。

## 展品裝運

- 此次展出共計六十八組展品，立體四十七組，平面二十一件，另加說明裱板七件。為確保展品安全，特分成國內作業期間及國外展出期間兩階段，委託中央產物保險公司辦理藝術品保險。包裝運輸期間及國外展出期間的保險則一併由偉程公司負責辦理。國內作業期間，由於地震陰影猶存及為減輕收件人員之壓力及確保馬年展品安全，一取得完整之展品資料便立即第一批投保，資料不全者留待第二批投保。

- 裝運工程則採公開招標方式，由偉程公司得標，負責裝運及佈卸展等相關事宜。

- 展品包裝時，為顧及防震及防水，以氣泡布及保麗龍等初步包裹，再置入紙箱，外貼展品照片以利清點，最後裝入木箱，計分裝成五大箱，以利運送。

# 展出工作

## (一) 展出地點與日期

本次特展地點安排位於法國巴黎大學路78號的巴黎台北新聞文化中心，著名的羅浮宮、奧塞美術館就在附近，乃人文薈萃之地。展期自民國九十一年一月二十九日起至三月八日止。

同時，配合多維爾市的亞洲電影節活動，特增選作品13件於三月七日至十日在該市展出。

## (二) 展出佈置

此次佈展工作由本所台北工藝設計中心程主任天立率領捏麵人專家施教鏞先生及約聘館務員王姿云小姐於當地時間一月二十四日上午抵達巴黎，先行拜會巴文中心秘書張裕銓先生及駐法代表謝新平先生後隨即展開佈展工作。巴文中心共分四個隔間展場。在巴文中心、本所同仁及偉程公司所有人員合作下順利完成佈置工作。

此外，在多維爾市展出的佈卸展工作，則由巴文中心詹彩芸小姐全權負責。並為多維爾市的展出，巴文中心特印製了以十二生肖運勢為主題的四頁展覽摺頁，分送來參觀的民眾，確實倍增展出效果。

## (三) 展出內容

- 當代工藝美術家以馬為主題之工藝創作品，包括木雕、竹雕、皮雕、金屬、陶瓷（含陶版）、石雕、玻璃、等不同素材及水墨、繪畫、書法等平面美術，表現馬的形態及神韻等作品。

- 布馬陣、神馬、甲馬、十二生肖運勢等說明裱板七幅。

- 捏麵人專家施教鏞先生準備各種麵糰色料，以便現場示範中教導來賓動手捏塑捏麵人。

## (四) 開幕酒會、展出情況與示範表演

開幕晚會於九十一年一月二十九日下午六時三十分在我駐法代表處會議廳暨巴文中心展覽室舉行。由駐法謝代表新平主持。本次展覽酒會有法國文化部及教育部等相關部會官員、旅法藝術家、各國駐法文化機構代表及媒體記者參加。在品嘗可口中式餐點之同時品味台灣工藝文化之美，來賓莫不對展品內容的多樣性及可看性，給予相當高的評價。

## (五) 文宣媒體報導

在媒體報導方面，計巴黎馬日報、巴黎新聞月刊、巴黎諾曼地週刊、馬雜誌、巴黎藝文週刊、法國歐洲日報、中天傳訊電台等同時法國有限電視台Equili也製作了兩個專題節目報導，分別於二月二十七日及三月十一日前往錄影。

展覽期間計有多位法國國會議員、美術館館長、法國前大使、多位駐法國大使及多位藝文界重要人士及媒體記者等等。該檔展覽對外開放共計28天，總參觀人數達3216人，平均一天115人，多維爾展出四天，參觀人數近800人。

# 卸展工作

1.於巴文中心展出的「農曆春節－馬年特展」原定於九十一年三月八日結束，但為配合法國有線電視的錄影工作，而延至三月十一日結束，故卸展工作亦延至三月十二日上午才進行。本所負責卸展人員技術組蔡美麗助理研究員於十一日上午先至巴文中心了解展場、展品及有線電視錄影情形。

同時，巴文中心詹彩芸小姐則前往多維爾市進行卸展工作，當日即將展品裝箱運回，暫置於巴文中心中庭。

2.巴文中心卸展工作於三月十二日上午九時起，先由本所卸展人員會同巴文中心及偉程公司工作人員清點巴文中心展出作品數量無誤，並檢查有無損傷情形、拍照紀錄後，隨即進行包裝工作。為顧及之後多處續展展品運送期間的安全，所有展品均以新的氣泡紙加強保護仔細包裝，約至下午二時三十分巴文中心展品全數包裝完畢。隨即會同詹小姐、偉程公司工作人員將多維爾市展品逐一拆封檢查，登錄損害狀況並清點數量無誤後，再重新包裝，全部包裝工作於當日下午五時三十分完成。偉程公司連絡法國代理商於十三日早上將空櫃送抵巴文中心。

3.三月十三日上午十時開始進行展品裝箱工作，並同時再次進行展品數量清點，計將作品68件分裝58小箱，另加圖表、DIY工具等四小箱，合裝為五個木箱。約至下午三時，裝箱工作完成，配合貨櫃車抵達時間，將展品運送至偉程公司法國代理商倉庫儲放。至此，「農曆春節－馬年特展」巴黎卸展工作順利完成。

# 工作心得與建議事項

- 為讓國人也能欣賞「農曆春節－馬年特展」精美工藝作品，於九十年十月至十二月假本所陳列館舉行預展，普獲民眾歡迎。

- 施教鏞先生的現場DIY示範表演，除能讓中外貴賓認識我國傳統文化，體驗傳統工藝之精妙外，同時也得以讓國內工藝家與國外參觀民眾及藝術家互相交流的機會。

- 法國La Rochelle市之Orbigny-Bernon東方藝術博物館曾與本所聯絡「農曆春節－馬年特展」續展事宜，但直至出國前尚未確定。本次展覽期間，東方藝術博物館人員多次至巴文中心洽談續展事宜，於三月底確定展覽日期。

- 本計畫未能獲准編列馬年特展網際網路網頁製作之經費，以致無法在電腦網路上同步做線上展覽，以加強實體展覽的宣傳和推廣工作，殊為可惜。未來建請准予編列，藉網路無遠弗屆的力量以廣收宣傳台灣工藝文化之效。

- 90、91年展演協調會之資料老舊，如續辦生肖展時，建請將最新資料列入，尤其是文宣品之規格、數量若有更動需先載明清楚，以利承辦人員辦理。

- 巴文中心展示櫃不足的問題已有多年，建請編列預算購置多功能及組合性強之展示設備，使參觀民眾有耳目一新的感覺。

- 從展前籌備規劃、蒐集展品、印製文宣、展示圖表、包裝運輸、廠商間居中協調、報關、運送、裝卸、佈展、保險…等等環環相扣的庶務工作，實非單一承辦人員所能獨立克服，幸本所各相關組室人員全力配合支援，方能在短時間內順利完成任務。

- 經由以往辦展建議，在圖片文字校對、流程確定上，皆由網際網路傳輸，一方面為趨勢所趨，一方面亦能增進正確性及速度。展場的展示圖表及文字上蒐集，經過事前用心且多次的校對改稿，並篩選適當圖案，配合襯托展出意境，讓精緻本土文化，得以優良呈現。

- 若經費許可，建請收件比照退件以外包方式交由專業包裝運輸公司辦理，以爭取工作效率並確保收件展品之安全。

- 依展場服務人員的反應，本次馬年特展展品精采富特色，頗受好評，尤其常遇有觀眾極欲購買交趾陶作品，但卻發現展場無任何洽購資料可提供之問題。建議下次籌備類似展覽時，應考量相關需求，提供便利的訂購服務，而藉以拓展台灣工藝文化產品外銷管道。