行政院及所屬各機關出國報告

(出國類別：考察)

高速鐵路施工管理實務

服務機關： 交通部高速鐵路工程局

出國人職    稱：正工程司兼科長   幫工程司

姓    名：  伍志強          許曉峰

出國地區： 日本

出國期間： 93年5月8日至93年5月16日

報告日期： 93年7月22日

摘要

高速鐵路運輸之質與量在公路運輸及航空運輸間具有相當的競爭力，早已成為國際間的共識。而我國台灣南北高速鐵路即將於明年十月底通車營運，提供民眾更快捷、便利、安全之長途鐵路運輸選項。由於台灣高鐵公司選定日本新幹線系統為其高鐵之核心機電系統，而日本於土木工程技術及施工管理上，均名列世界各國之前矛，有其獨到且值得我國借鏡學習之處，是以此次赴日本考察九州新幹線南段施工管理實務，期能作為我國興建計畫之參考、未來監理高鐵業務之依據，更進一步或可作為本局辦理機場捷運建設或國內其他各重大建設之重要資訊。

目    次

目    次…………………………………………………………………...1

壹、考察目的及過程	2

貳、新幹線建設計畫推動組織及程序	7

一、新幹線之濫觴	7

二、新幹線建設推動組織	7

三、興建規劃流程	8

四、發包作業	9

五、日本鐵道建設工程管理	11

六、新幹線建設現況	17

參、九州新幹線南段參訪紀要	19

一、九州新幹線概要	19

二、九州新幹線南段工程特性	20

肆、日本土木結構物地震災害預防機制及設施	34

一、新幹線地震防災機制	34

二、高架橋結構預防震災措施	36

三、大樓結構防震設施	37

伍、心得與建議	38

壹、考察目的及過程

高速鐵路具有快速、安全、可靠、環保等基本特性，亦是鐵路現代化之指標，已成為許多國家長途旅客運輸之共同趨勢。除日本之新幹線、法國之TGV、德國之ICE，已營運多年並繼續建設新路線而為舉世所週知之外，近年來，包括美國、中國大陸、我國、韓國、西班牙、義大利等國家，均大力推動高速鐵路建設計畫，其中或正規劃設計、或正興建、或已通車營運，顯示高速鐵路的運輸質與量在公路運輸及航空運輸之間具有相當的競爭力，已成為國際間共識。

在目前已有多年高速鐵路商業運轉經驗的先進國家之中，無論就地理位置、地形條件、氣候、人文、歷史等方面觀之，無疑的，日本是與我國最為接近的國家，其新幹線系統自1964年通車營運迄今，已有東海道、山陽、東北、上越、北陸等路線陸續通車營運，於今（93）年3月13日前，新幹線之營運總長度已達2,180公里，興建中之路線長度為1,170公里，未來更計劃再興建3,510公里（如圖1所示）。日前（93年3月13日），位於新八代至鹿兒島間之九州新幹線南段已順利完工並通車營運，為日本達成全國一日生活圈之目標更向前邁進了一步。即將於明年十月底通車營運之台灣南北高速鐵路，其核心機電系統即是採用日本新幹線系統，再者，日本於土木工程技術及施工管理上，均名列世界各國之前茅，有其獨到且值得我國借鏡學習之處。因此，本出國計畫安排到日本參訪新幹線建設有關之機關（構），以考察九州新幹線南段施工管理實務，瞭解該國最新的施工方法，作為興建台灣南北高速鐵路之參考、未來監理高鐵業務之依據，更進一步或可作為本局辦理機場捷運建設或國內其他各重大建設之重要資訊。

本次「高速鐵路施工管理實務考察」行程適逢本局亦派員赴日本考察「高鐵行車事故預防設施及處理作業」及「高速鐵路土建工程與機電軌道系統工程施工介面整合」等二項業務，為避免重複拜會相關機構，造成該機構之困擾，故決定將前述三項業務考察之行程合併辦理，使本次考察除就施工管理實務進行研習外，亦使吾人有機會同時學習高速鐵路運轉實務、防災組織與措施、介面整合等領域之知識。

本次考察係於九十三年五月八日至九十三年五月十六日間成行，除與日本國土交通省鐵道局相關人員會面外，另亦拜會日本交通技術株式會社（JTC）、東海旅客鐵道株式會社（JR東海公司）、獨立行政法人鐵道建設運輸施設整備支援機構（即原「鐵道建設公團」）及九州旅客鐵道株式會社（JR九州公司）等機構。

考察成員及行程如下：

考察成員：

領隊： 蔡副局長定彥

隊員： 伍志強科長、許曉峰工程司（高速鐵路施工管理實務考察）

張文俊科長（高鐵行車事故預防設施及處理作業考察）

陳永毅科長、蔡朝榮工程司（高速鐵路土建工程與機電軌道系統工程施工介面整合）

考察行程：

表1 考察行程

| 日期 | 行程 | 拜會地點 |
| --- | --- | --- |
| 5/8(六) | 抵達日本東京 體驗成田機場至東京間大眾運輸系統轉運設施 | 成田機場 |
| 5/9(日) | 東京新都會中心建設參觀 | 東京都 |
| 5/10(一) | 日本新幹線建設實例介紹 新幹線計畫推行體制與建設工程 | JTC大樓 |
|  | 運轉管理制度、防災組織講解（JR東海）、參觀新幹線調度室 | JR東海東京站 |
| 5/11(二) | 參觀JTC大樓防震設施 參觀防災設備、隧道入口、邊坡、橋樑現場 | JTC大樓 JR東海大井 基地 |
|  | 軌道維護體系講解、參觀維修器材等 |  |
| 5/12(三) | 新幹線計畫推動體制與建設工程 九州新幹線工程設計之土建、軌道、機電之工程介面關係 | 鐵道建設運輸施設整備支援機構 |
| 5/13(四) | 由搭乘新幹線由東京至博多 拜會JR九州公司 聽取「九州新幹線土地開發與防災措施」 | 新幹線 JR九州公司 |
| 5/14(五) | 參觀九州新幹線駕駛室、車站設施 工程施工介面現場參觀 川內基地、車輛維護基地參觀 | 新幹線 各車站 川內基地 JR九州、JTC |
| 5/15(六) | 參觀玉名車站設施 返回博多 心得交換 | 玉名車站 九州在來線 旅館會場 |
| 5/16(日) | 由福岡返回台北 |  |

考察內容：

| 課題 | 重點 |
| --- | --- |
| JR新幹線建設案例介紹 | - 土建、機電、軌道工程施工組織架構及界面責任區分 - 土建、機電、軌道工程施工配合程序及管理機制 |
| 行車運轉管理制度 | - 營運管理組織架構及管理制度 - 運轉保安設備概要(防護裝置[通常、異常運行]，號誌系統[ATC裝置、CTC、列車防護裝置、車站] ) - 事故處理機制，包括出軌、路線故障、車輛故障、號誌故障及斷電等應變處理機制 |
| 防災組織 | - 防災體系概要 - 災害預警及災害發生後之處理 - 異常狀態行車管運規則 - 自然環境災害(豪雨、強風、地震等)之安全對策及列車恢復運轉操作模式 |
| 土建、軌道及機電維修體制 | - 維修養護體系與組織 - 路線檢查內容 土建、機電、軌道設施之維護機具設備 |
| 九州新幹線工程施工管理與介面處理 | - 設計階段，土建、機電、軌道工程之整合及管理重點項目 - 土建、機電、軌道工程施工整合及管理重點項目 - 土建、機電、軌道工程施工進場優先順序、配合及移交條件 - 進場時程及條件無法配合之處理程序及管理機制 - 因界面配合有關於施工階段變更設計之處理程序及管理機制 - 因界面配合有關於施工階段應檢驗或測試之項目及規定(未進行整體運轉測試前) |

綜合上述考察行程與內容，謹就考察期間所見所聞提出本心得報告如後。

貳、日本新幹線建設計畫推動組織與程序

一、新幹線之濫觴

「新幹線」一辭，其簡明之義即為「新的鐵路幹線」，主要係相對於日本傳統鐵路系統「在來線」而言。在來線係一窄軌（軌距1067 mm）鐵路系統，早期一般最高的商業運轉速度為100～130 km/hr，近期則提升為130～160km/hr。日本於韓戰之後快速復興，運輸需求大增，原計畫於東海道在來線增加列車班次，但該路線容量明顯不足，為改善其運輸之質與量，日本國內乃積極構思：

- 提高在來線營運速度

- 建設新幹線

- 另建窄軌新路線

等對策，其中新幹線採用標準軌（軌距1435mm）、商業運轉速度達200km/hr以上之高速鐵路運輸系統獲得青睞，從而高速鐵路研究與建設新頁於焉展開，迨至取得1964年東京奧運主辦權後，益復積極興辦新幹線建設計畫，「東海道新幹線」全線即配合於1964年10月1日通車營運。

「東海道新幹線」營運後獲得日本國內各界之好評，故自1960年代起，日本政府為建立全國一日生活圈之目標，並提升鐵路對公路及航空之競爭能力，乃陸續推動新幹線建設計畫。

二、新幹線建設推動組織

新幹線營運初期屬國鐵國營，自1987年日本國鐵民營化並分割為「JR東海」、「JR東日本」、「JR西日本」、「JR北海道」、「JR四國」、「JR九州」等六公司後，新幹線之所有權則移由日本鐵道建設公團（簡稱JRCC）所有，並依地域分別租借或轉讓與JR各公司營運維護。自此，日本鐵道經營趨勢以公設民營為主流，鐵路規劃採社會取向，配合整體國家政策，由政府辦理規劃、興建；營運則以經濟取向，交與民間經營管理。因此，日本新幹線鐵路建設計畫之推動有其獨特體制，建設主體與工程合約主體為日本鐵道建設公團，鐵路業主（營運主體）則為日本JR（Japan Rail）各公司，如圖2所示。

三、興建規劃流程

日本鐵路其不論私鐵集團或日本國有鐵路之興建，大體多全權委由日本鐵道建設公團（JRCC ，Japan  Railway Construction  Public  Corporation，現更名為獨立行政法人鐵道建設運輸施設整備支援機構，JRTT， Japan  Railway Construction , Transportation  and  Technology  Agency）負責辦理，而公團視工桯規模大小其建設計畫流程大略如圖3所示。

其中基本計畫之內容應包含：
1.路線名稱
2.起迄地點
3.主要經過地
4.車站預定地
5.其他

整備計畫對應調查之內容包含：
1.輸送力之提供
2.地形測量
3.地質調查
4.技術開發
5.建設費用
6.其他

整備計畫查之內容包含：
1.行駛方式
2.最高設計速度
3.建設費用概算額
4.建設主體
5.其他

四、發包作業

新建鐵路之規劃經核定後，其後續之設計、監造、施工、驗收及履勘等作業大抵皆由日本鐵道建設公團負責辦理。基本上，其設計皆由公團自辦或委由顧問公司負責，自行設計或委外發包設計，而工程施工則發包工程承包商公司施工，並於工桯完工後經竣工檢驗，履勘及再交付私鐵或國有鐵路ＪＲ各公司營建。以新幹線為例，採行不同之發包方式，如下表所示：

表2	日本鐵道建設公團之合約方式

| 合約種類 | 種類金額 | 合約方法 |
| --- | --- | --- |
| 一般競標方式 | 24億3千萬日幣以上 | 以符合參加競標者為對象，另定參與投標之資格（公司之施工實際績效，技術人員之施工經驗等），經由公告招募希望參加者。由希望參與投標者中，以符合該資格者進行投標，並與最低投標價格者簽約之方法。 |
| 公募型指名競標方式 | 7億日幣以上，24億3千萬日幣以下。 | 以符合參加競標者為對象，由告示公募希望投標者，根據投標者所提出的技術資料，從中選出判定為技術優良者約10家，進行投標，與最低價格者簽約之方法。 |
| 指名競標方式 | 250萬日幣以上 7億日幣以下。 | 以符合參加競標者為對象，從中選出判定為技術優良者約5家以上（自民國85年1月1日起為修訂10家），進行投標，與最低價格者簽約之方法。 |
| 任意合約 | 250萬日幣未滿 | 選定2家以上;被認為最適合該工程之廠商，依據報價，與最低價格者簽約之方法。 |

依前述新幹線建設推動體制、建設程序及發包方式，可歸納整理出參與新幹線建設各組織間之關係如圖4所示。

五、日本鐵道建設工程管理

（一）工程建設辦理方式

二次大戰前，日本公共工程大多是由政府直接管理，直接執行施工。戰後因應政府機構縮減的趨向，大型公共工程施工漸漸走向活用外界的技術能力，逐漸將工程發包給大營造公司承辦施工，但剛開始監造作業仍由官方負責，並逐步地將現場施工管理委由工程顧問公司辦理，而後隨公團法之立法完成，及公團之成立，公團於公共工程建設各階段扮演極吃重之角色，其中最典型的就是道路公團於道路工程的施工管理模式貢獻甚大，其模式亦發展為標準模式。

其後因公共工程的預算受到牽制，為了執行利用民間資金、經營能力及技術而制訂公共設施等的促進整備等相關法律，獎勵設立BOT公司，替代政府做規劃、設計、施工等作業，而各工程之土木工程的標準施工說明書則是根據學會、協會及JIS規範制訂，基本上皆是大同小異。

施工管理方面則趨向於機動性的指示，減少會辦，建立承包商責任施工，針對個別工作項目可事先報獲同意、以承包商之施工檢驗記錄或施工相片等，留做竣工檢查之依據。

此次參訪之九州新幹線及係由私鐵公司及政府出資興建，路線之規劃、設計、發包及監造作業則全權委由日本鐵道建設公團負責辦理，於竣工及完成履勘後將交由九州新幹線公司營運。

（二）施工管理模式

就施工管理模式而言，所有工程施工品質及施工進度係由承攬廠商負完全責任，如同工程承包合約所載，關於工程實施之事宜，「承包商之工作範圍應盡自身職責，按照設計圖面文件於期限前，完成所需標的物」。而工程監督作業則由日本鐵道建設公團負責辦理，為求正確判斷現場狀況，以興建品質優良且經濟之工程為首要目標，並從進行相關工程之協調，設計圖面文件之內容掌握，於工程施工各階段確認工程之品質、且於安全及環境對策之中，隨時於現場予承包商以適當的指示與指導，使工程能順利完工。

（三）施工者與監督者之權責

1.承包商

（1）組織編制設有工地負責人、主任技術人員、監理技術人員及施工監理人員。

（2） 工地負責人為求確保承包合約之確實履行，除監督工程現場之外，並應處理有關工程施工及合約關係事務之一切事宜，為承包商派駐於工程現場之承包商代理人。

（3）主任技術人員於建設工程施工時，製作其施工計畫，負責具體的工程管理，及製程中臨時組裝物，工程用資材等之品質管理，另為防止工程施工時所帶來之公眾災害，勞動災害等的發生所進行之安全管理等。

（4）施工監理人員，於被指定之工作施工上，從事專任技術上的監理。

2.監督體制

（1）監督體制係為業主之合約代執行者，設有所長、副所長及所員，皆通稱為監督員。

（2）監督員應根據承包合約、設計圖面文件等相關規定，進行設計合適與否之研究以及其它變更施工狀況等的監督管理。

（3）.從事監督工作，監督員應辦事項為：依據「承包工程監督,要領」，設計協議、設計監理、檢查和其它工作。另作為其監理方式尚有協商、指示、承諾、討論、巡視、會同檢查、施工檢查。

（4）施工計畫書乃為施工前先行記載「施工時期、順序及方法、重要之臨時組裝物之設計圖面文件、主要使用之機具、設備及工安、環境對策等之圖面文件」，係由承包商提出經監督者核准後，於施工中據以執行。

（5）於承包合約中被賦予提出製程表義務之監督員，須於詳細工程表中記載實際成果且管理之。並須同時於每日之巡視、會同檢查、施工檢查、商洽（每日、週間）等方面把握進度，指示承包商確保製程品質。

（6）於土木製程指示書及追加指示書中明確規定「品質及測試種類、方法等」。研究並承諾，或是確認管理由承包商所提出的文件（品質證明、管理書等）。尤其對指定內容及特別規定之測試等，若有需要，須會同檢查。

3.施工計劃

（1）事前調查項目：

(a)地形、地質、土質、地下水的調查。

(b)施工有關水文氣象調查。

(c)施工法、假設規模、施工機械的選擇相關事項。

(d)動力源、工程用水的取得相關事項。

(e)材料的供應來源與價格及運輸相關事項。

(f)人力的供給、工作環境、租金等相關事項。

(g)對工程進行所延生的問題點。

(h)土地取得的進行狀況。

(i)附帶工桯、其他相連帶工程、接續工程等等的調查。

(j)噪音、振動等環境保護基準等指導綱要。

(k)相關的文化資產、地下埋設物等等事項。

(l)與建設附帶的相關物處理事項、處理條件。

（2）施工計劃書之主要內容：

(a)工程概要
(b)工地組織表

(c)實施工程表

經濟的工程計劃於規劃時應注意

i.假設工程、零星工程經費合理化達最低支出。

ii.施工機械設備、消耗材料、用具等等達最低支出、並以反復使用為原則。

iii.工程期間，工程師及工人之安排應均衡，施工工作面應妥善安排，使材料之備料、工人及設備之呆滯損失儘量減至最少。

(d)施工方法

重點檢討事項類別
i.數量工程費較大之工程項目
ii.高度技術要求之工程項目
iii.高危險性之工程項目
iv.高敏感度之環保相關工作項目

(e)重要設備物

i.對工期即工程費影響較大之工程項目應優先考量

ii.施工順序之安排因使作業員材料設備之運用平均化

iii.重複操作作業項目應注效率之提高

(f)機械設備選定時應注意事項

i.機械設備之選定應使能力發揮最大功效

ii.機械設備應定期維修確保最佳使用狀況

iii.避免重複作業

iv.工程條件及機種•容量的適合性

v.機械的經濟性

vi.機械的組合合理化

(g)施工管理辦法

i.測量管理計劃

ii.工程管理計劃
iii.品質管理計劃

iv.工程記錄及文件管理

v.工程記錄影片管理

(h)工程使用道路

(i)工程使用地

(j) 安全衛生管理計劃

i.安全衛生管理基本方針

ii.工程種類安全衛生管理計劃

iii.員工安全衛生教育訓練管理計劃

iv.協力廠商安全衛生教育訓練管理計劃

v.事故災害防止對策

vi.安全衛生管理組織

vii.安全衛生管理活動計劃

(k)緊急通報系統

緊急通報系統連絡圖

(l)交通維持計劃

i.基本方針

ii.管理組織系統

iii.運搬路線及運搬時間

iv.一般的遵守事項

v.運搬路線圖

(m)環保因應對策

i.基本方針

ii.噪音振動的防止對策

iii.水質的污染防止對策

iv.粉塵飛散防對策

v.交通號誌的防除

vi.地盤下陷防止對策

(n) 建設副產品的處理

i.基本方針

ii.建設副產品和處理方法

(o)假設工程

i.工程便道            ii.工程排水設備

iii.工程用軌道         iv.供氣、排氣設備

v.索道、吊索          vi.取土及棄土區

vii.運輸設備(輸送帶)   viii.防護設備

ix.載重設備            x.機械設備

xi.工程便穚            xii.工務所、倉庫

xiii.鋼支堡堆置場       xiv.工場設備

xv.材料堆置場          xvi.試驗室、宿舍

xvii.工程電力設備       xviii.維修場

六、新幹線建設現況

自1964年10月1日東海道新幹線通車開始，迄今陸續已有山陽新幹線、東北新幹線、上越新幹線、北陸新幹線、九州新幹線南段（新八代~鹿兒島）等路線通車營運，總長度約2,180公里長，各線通車起點、端點及營運年期如表3所示。

表3  新幹線通車營運路段表

| 路線名 | 端點站 | 區間 通車營運年 |  |  |  | 端點站 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 東海道 | 東京 | 東京~新大阪 1964.10.01 |  |  |  | 新大版 |
| 山陽 | 新大阪 | 新大阪~岡山 1972.03.15 |  | 岡山~博多 1975.03.10 |  | 博多 |
| 東北 | 東京 | 東京~上野 1991.06.20 | 上野~大宮 1985.03.14 | 大宮~盛岡 1982.06.23 | 盛岡~八戶 1982.06.23 | 新青森 |
| 上越 | 大宮 | 大宮~新瀉 1982.11.15 |  |  |  | 新瀉 |
| 北陸 | 高崎 | 高崎~長野 1997.10.01 |  |  |  | 長野 |
| 九州 | 新八代 | 新八代~鹿兒島 2004.03.13 |  |  |  | 鹿兒島 |

另至目前，尚有北海道新幹線（青森～札幌）、東北新幹線（八戶～青森）、北陸新幹線(長野～大阪)、九州新幹線（福岡～八代、福岡～長崎） 等線，其長度合計約1,170公里持續由日本鐵道建設公團辦理施工或規劃中，另有3510公里之屬於未來計畫延伸路線，詳如表4所示。

表4  在建與計畫延伸之新幹線路網表

| 類別 | 路線名 | 長度 |
| --- | --- | --- |
| 在建路線 | 北海道（青森～札幌） | 1,170km |
|  | 北陸(長野～大阪) |  |
|  | 東北（八戶～青森） |  |
|  | 九州（福岡～八代） |  |
|  | 九州（福岡～長崎） |  |
| 計畫延伸路線 | 北海道（札幌～旭川） | 3,510km |
|  | 北海道（長万部～札幌） |  |
|  | 羽越（富山~青森） |  |
|  | 奧羽（福島~秋田） |  |
|  | 中央（東京~大阪） |  |
|  | 北陸․中京（敦賀~名古屋） |  |
|  | 山陰（大阪~下關） |  |
|  | 中國橫斷（岡山~松江） |  |
|  | 四國（大阪~大分） |  |
|  | 四國橫斷（岡山~高知） |  |
|  | 東九州（福岡~鹿兒島） |  |
|  | 東九州橫斷（大分~熊本） |  |

綜前所述，最新之新幹線路網（含已營運、在建及計畫延伸路線）圖5所示。

參、九州新幹線南段特性

一、九州新幹線概要

九州新幹線全長249km，沿線人口約為510萬人，預估總工程費約14,300億日圓（57.4億日圓/km），路線最高設計行駛車速為260km/hr，部分路段甚至可達300 km/hr，依據通車營運時間區分，可分為南、北二段（詳如圖6所示）。

九州新幹線南段自平成三（西元1991）年8月開工，至今年3月13日通車，歷時12年餘，長度為127km，工程費為6,400億日元，共設有五站，自北而南分別為新八代、新水俣、出水、川內及鹿兒島中央等站；新幹線通車後，由新八代到西鹿兒島，僅需費時35分鐘，較以往在來線之行車時間2小時10分鐘快速許多。

九州新幹線北段則係自平成十（西元1998）年3月開工，預計於西元2013年完工，長度為122km，工程費為7,900億日元，共設有6站，自北而南分別為博多、新鳥栖、久留米、新大牟田、新玉名及熊本等站；待九州新幹線全線通車後，由博多到西鹿兒島，僅需費時1小時20分鐘，較現行在來線之行車時間3小時40分鐘，可節省更多的時間，充分顯示出新幹線之效益。九州新幹線南、北兩段之比較如下表所示。

表5  九州新幹線南、北兩段比較表

| 項目 | 九州新幹線南段 | 九州新幹線北段 |
| --- | --- | --- |
| 長度 | 127km | 122km |
| 車站數 | 5站 | 6站 |
| 結構型式百分比 | 路堤˙路塹 12% 高架橋 12% 橋樑 7% 隧道69%（88km） | 路堤˙路塹 10% 高架橋 50% 橋樑 10% 隧道70%（37km） |
| 線形特色 | 最小曲率半徑－4000m 最大坡度－千分之35 | 最小曲率半徑－4000m 最大坡度－千分之35 |
| 造價 | 6,400億日圓 | 7,900億日圓 |
| 工期 | 約13年 | 約15年 |

二、九州新幹線南段工程特性

- 高程位置

由於最小曲線半徑、坡度之限制，高速鐵路之定線時常無法避開山岳，需構建隧道以達成線形之要求。而九州新幹線因地理位置之特殊，較北段面臨更多的山嶺，是以南段穿越多個山脈，使其隧道總長度達88km，約佔該段路線長度之69%，其中最長的隧道係位於出水站與川內站之間的第3紫尾山隧道，長度為9,987m。九州新幹線南段之高程位置詳如圖7所示。

- 結構物型式與標準斷面

九州新幹線南段全長127km，結構型式、長度及所占比例為：
路堤˙路塹－15km(12%)
橋樑－9km(7%)
高架橋－16km（12%）

隧  道－88km(69%)

其中，路線高架橋標準寬度約為11.2m；隧道內徑標準寬度約9.5m，高約7.7m，其標準斷面如圖8所示。

- 車站造型與公共藝術

此次考察行程，除拜訪九州新幹線公司（博多），了解各車站造型及其設計理念外，並實際造訪新八代站及西鹿兒島站，由站長等人親自為本考察團介紹車站特色及陳設之公共藝術造型。

為塑造特色，九州新幹線南段於設計各車站時，特別將各地方之特色、環保及生態融入造型意象中（圖9至圖13所示），如：

新水俁站－其車站之長條形結構元素，象徵著當地特有的帆船造型。

出水站－地面至屋頂採用綠色支架，代表了當地所保育的水鶴。

川內站－車站上層層疊砌如階梯的頂架，彷彿河流粼粼的水光。

西鹿兒島站－車站頂棚中央採用拱造型，象徵當地著名的櫻花山，與櫻花山遙遙相望，使車站成為鹿兒島的代表性建築物。

至於公共藝術方面，各車站內亦擺設公共藝術品，令過往行旅流連駐足觀賞，以減少車站急促擁擠的感覺，增添車站的人文氣息，此次親自造訪的西鹿兒島站及新八代站及於車站大廳及戶外廣場設有公共藝術品。於西鹿兒島站大廳內，展示以彩色玻璃拼貼而成的櫻花山景色，充分結合藝術與地方特色，如圖14所示。而在新八代車站東口戶外廣場上，則以藝術品表達太陽照耀在八代海上，所反映出的粼粼日光，如圖15所示。

（四）車站月台設施與車廂陳設

經由西鹿兒島站及新八代站站長之親自解說，本次考察行程亦參觀車站及月台設施與新幹線800系列車廂之內部陳設，瞭解九州新幹線在車站、月台之設施上有許多人性化、貼近旅客心情、重視安全之設計，值得國內公共建設借鏡，茲說明如後：

1.車站及月台設施

（1）月台上設置封閉式候車室，供等候之旅客遮風避雨及稍事休息之用，如圖16所示。

（2）月台安全門：可防止旅客墬落於軌道上，其閘門由月台工作人員控制，配合列車到站、離站予以開啟或關閉，並有防夾感應器，可防止旅客遭夾傷，如圖 17所示。

（3）車站內設置多目的室，供婦女哺乳、身體不適等旅客使用，如圖18所示。此外車站付費區內並有寬頻網路室，以合理的價格供來往行旅使用，以貼心的服務讓旅客打發候車時間、爭取商業效率。

（4）因九州地區老人較多，機能老化而行動較為遲緩，因此九州新幹線車站之階梯高度均較一般為低，以方便老年人行走。此外在樓梯中央並設有腳踏車坡道，方便腳踏車使用者。如圖19所示。

（5）其他設施：如車站電扶梯係採取感應式，當行人通過感應器時，電扶梯方會運轉，若無人使用，則電扶梯即停止運作，以達到節省能源之目的。車站設置導盲及播音說明設施、殘障坡道寬度加大且較平緩、樓梯扶手設有視障者點字、視障者(色盲)顏色辨識標色、廁所無障礙設施及空間加大，並附有兒童安全座椅、換尿布平台，可供父母攜帶小孩使用等，均有完善的考量。

2.車廂陳設

為融合新幹線之高科技感與地方特色於一身，九州新幹線之車廂陳設，特別使用九州地區之特產材料，作為車廂內裝潢之設計素材，例如座椅之椅背及車廂內其他木質部份，均以九州所產之櫻花木來製作、椅墊亦以九州地區之民俗藝術為本縫製、窗遮陽簾及洗手間窗簾採用櫻花木片及燈心草編織加工而成，使旅客踏入車廂即彷彿進入九州，成為九州地區發展觀光，最好的宣導品，如圖20所示。

（五）特殊施工法

1.REED工法

由日本前田建設工業株式會社所研發之REED工法，係取其快速（Rapid）、耐震（Earthquake）、環保（Environment）、耐久（Durability）之意，同時表達此一工法之特色，可用於橋樑或高架橋墩柱施工。

傳統之墩柱施工法，多以場鑄方式進行，相較於REED工法而言，傳統施工法具有品質較不易管控、費時、耐震性較差等缺點；而REED工法係以具有條紋翼版之H形鋼取代傳統之主筋，並配合高強度混凝土外砌環（附帶有預先組立之剪力筋）之使用，改善了傳統施工法的缺點，如圖21所示。

REED工法之施工順序（如圖22所示）可簡單分為：

（1）H形鋼搭接。

（2）外砌環搭接。

（3）內砌環組裝。

（4）內、外砌環間澆注混凝土。

（5）重複前述步驟直至達到墩柱之設計高度為止。

2.透水性路盤隧道

傳統之山岳隧道係於內襯砌混擬土與噴擬土之間舖設防水膜與止水帶，將隧道完全包覆以達防止地下水滲入隧道內之目的。然而在九州新幹線南段部分路段，因其地質條件特殊，浸水即會使地質材料軟化，危及隧道之安全，故其隧道之設計及施工方式與傳統山岳隧道有極大之不同處。

九州地區仍有許多活動頻繁之活火山，使九州新幹線南段部分路段之地質，係由火山灰堆積而成，歷經長時間且大量之堆置與大自然物理、化學作用，形成火山灰地質構造，具有外表透水性低且遇水即軟化之工程特性。如使用防水膜及止水帶將火山灰地質帶隧道完全包覆，於完工後地下水位將回覆原位置或升高，則隧道將如同完全浸潤在地下水中，火山灰地質材料遇水即軟化之特性，將使隧道結構不穩定或坍塌，危及生命財產之安全。因此在此種地質構造所進行之隧道工程，與前述傳統山岳隧道有所不同，為解決前述地質材料造成之施工限制，九州新幹線部分隧道，係採用透水性路盤隧道，圖23示。

此種隧道與傳統山岳隧道不同之處在於，仰拱以上，仍以防水膜及止水帶包覆隧道，而在仰拱以下，則舖設透水性佳之路基材料，並設有透水管，匯集隧道週邊地下水並抽出，以降低地下水位，避免隧道完全浸淫於地下水中，施工中及完成後之照片如圖24所示。

3.隧道洞口緩衝工

由於日本新幹線系統之隧道斷面積較法國、德國系統明顯小了許多，雖然可節省工程費，但隧道斷面與車體斷面比值較前述歐洲系統為大，當列車高速進入隧道時，其活塞效應較為顯著，壓力波將造成乘客之不適，因此在日本新幹線之隧道設計上，多在隧道洞口採用緩衝工結構，以減少列車進入隧道時之氣壓，如圖25所示。

4.新舊線鐵路立體交叉化

無論是新幹線、傳統鐵路或是捷運系統，均有可能面臨新、舊線共構（站），以達成方便旅客轉乘、節省投資等效益。通常在舊（在來）線車站週邊，已達一定之發展規模，其人口、建築較為稠密，如採行新、舊線共構（站）方式辦理，在進行施工時，要面臨如何在進行新線施工之同時，能維持舊線之營運達一定之水準。此次考察九州新幹線南段工程，其新八代站之作法值得國內做為進行類似工程之參考，茲下列數圖（26-1至26-7）說明其施工順序。

（1）舊（在來）線原有股道（施工前）

（2）徵收新線土地並拆除原有地上物

（3）在來線之行駛及停靠進行臨時改道

（4）於原在來線用地上興築新幹線高架橋

（5）辦理在來線二次臨時改道

（6）興築在來線高架橋

（7）完成新幹線與在來線立體交叉化

目前新八代車站新幹線月台兩側分別供新幹線及在來線列車停靠，如圖27所示，對轉乘之旅客極為便利。

(六)新幹線車站週邊土地開發

如同台灣地區一般，日本九州新幹線亦位於九州島之西部，為提升九州內陸之旅客來搭乘新幹線，各車站週邊之開發較著重於停車場及公車轉運措施之建設，以培養旅次。經由九州新幹線公司之介紹得知，目前通車營運路段各站之週邊，均建有大型停車場供搭乘新幹線之旅客使用，如新八代車站四周設有四個停車場，共可停放328輛汽車，鹿兒島中央站鄰近地區建有二個大型立體停車場，一個平面停車場及一個自行車停車場，如圖28所示之平面圖。

此外，西鹿兒島站之東、西二側之立體停車場除可與車站連通，方便旅客停車後直接進入車站外，二停車場間並建有連接橋，跨越在來線便利停車者通行及尋找車位，實為一細心之設計，如圖29所示。

據九州新幹線公司人員表示，搭乘新幹線將給予停車費之優惠，而透過此種優惠，已有效吸引旅次搭乘九州新幹線。

（七）剩餘土石方之處理

新幹線建設過程中，剩餘土石方之處理原則如下：

1.開挖整地之棄土應堆至於無土壤流失之處，原則上不可棄溪谷。

2.若不得已須棄於溪谷時，應依「河川砂防技術基準」設計與防砂壩相當之攔土壩。

3.棄土與水流不接觸部分宜予以植生綠化。

4.棄土填海造成新生地：以往日本在兵庫、廣島、神戶等地區，均有大規模利用開發山坡地社區之棄土並有計劃的填海，造成新生地，提供工商及社區之土地需求。

5.棄土之作業應依「再生資源利用促進相關法律」及「廢棄物處理及清掃相關法律」辦理。

（八）機電設備與土建工程施工介面

新幹線系統含括土木、建築、軌道、機電等工程領域，其施工介面眾多且雜，介面管理實為工程能否如期如質完成之重要關鍵之一。此次考察行程亦針對機電與土建工程之間的相互配合作業，就教日本各相關機構，以下就變電所工程、電車線路設備及JR公司與土建工程及施工機構間，委託及參與作業之情形進行說明。

1.變電所委託土建廠商施工項目

變電所之土建設施並非交由機電設備廠商自行招商施工，而是委由土建廠商完成，其委託工作包括：

（1）整地工程：地表高乘須高於最高淹水位，且應注意完成後之排水坡度。

（2）變電所內、外道路：為因應變電所設備多為大型機具，廠區內道路寬度至少需6公尺以上，廠區外道路寬度至少為5公尺，且曲線半徑應在15公尺以上，而最大坡度則在6~8%之間。結構物內通路之路寬需在1公尺以上。

（3）排水通路。

（4）樁基礎：需考慮垂直承載力及水平力。

（5）圍牆（籬）及門：圍牆（籬）高度至少需1.8公尺，以防範外人侵入。大門距主要道路至少4公尺以上，且門窗均應加鎖。

（6）建築物：地板高度在0.5公尺以上；建材應使用防火、防噪音建材。

（7）給水設施。

2.電車線路設備委託土建廠商施工項目

為節省工期並簡化施工介面管理作業，電車線路設備亦有基礎、預留空間、及預埋件等，分為明區間段(高架橋、路堤、路塹等)及隧道段兩種，委託土建廠商施工項目如下：

（1）明區間段（高架橋、路堤、路塹）：

（a）進行沿線氣象調查，決定電桿載重計算條件（風、標準溫度、雪、曲線半徑等），以決定路線。

（b）依不同電桿種類計算電桿傳遞至土木結構之載重。

（c）決定閉塞區間方式(運轉、號誌、電車線等相關部門之協調)。

（d）決定饋電系統(依變電站位置及閉塞區間方式)。

（e）決定中性區間概略位置(依閉塞區間方式、饋電系統、曲線半徑、土木結構物等)。

（f）土木部門應將初步土木構造設計圖(高架橋長度及高度、型式及配置、耐震設計所採用之固定週期值等)提供電車線部門納入考量。

（g）電車線部門負責提供已考量土木構造、中性區間位置之電桿位置及其基礎載重(含地震效應載重)給土木部門納入考量。

（h）土木部門依據電車線部門提供之電桿基礎位置及載重，進行土木細部設計，其結果應再提供電車線部門納入考量(號誌、通訊、電力、電車線等)。

（i）對土木細部設計內容，電車線部門(號誌、通訊、電力、電車線等)應提出預留管線、橫向管線、開孔，機器設備空間等之資料給土木部門納入考量。

（2）隧道段：

（a）決定閉塞區間方式(運轉、號誌、電車線相關部門之協調)。

（b）決定饋電系統(依變電站位置及閉塞區間方式)。

（c）決定中性區間概略位置(依閉塞區間方式、饋電系統、曲線半徑、土木結構物等)。

（d）電車線部門取得隧道口位置里程後，應考慮其與非隧道段介面配合問題，以決定電車線支撐位置，提送土木部門納入考量。

（e）隧道內有設置air section時，應委託土木部門預留可動懸臂組裝設之空間。

（f）於隧道內設置變電站(SS, SP, SSP)及防災用斷路器(TDS)時，必須考量特高壓電纜配線，並委託土木部門預留電纜配置及安裝所須空間，並考慮接地工程。

（3）土木委託施工項目之確認：土木工程竣工前，機電工務所現地人員或鐵道運輸機構業務負責人員，應負責確認土木工程是否依所委託之內容及條件辦理，如發現不符合，應立即修改。

3.號誌及通信委託施工項目

（1）高架區段

（a）電桿及風速計鐵塔基礎：應考慮電桿及風速計鐵塔安裝之基礎介面，如須考慮電桿及風速計設於同一位置，基礎之設計應同時考慮兩者之合併效應。

（b）結構底版預留孔：應考量橋面版上之電纜通至橋下機房(諸如號誌通訊機器室、中間機器室等)之預留孔。

（c）電纜管道及管道預留孔：

i高架/路工段全線之號誌通訊及電力管線應隔離設置。車站範圍內之號誌電纜數目會增加，上下行側均須考慮設置管線。

ii高架橋上設置機具設備之位置，其安置基座應考量延長，並增加設置機具設備之空間，且在機具設備設置位置與管線間設置管線預留開孔。

iii設置沿線電話機及列車防護開闢用之管線開孔。

iv沿線維修車輛臨時停放區、維修車輛進入側線等維修使用空間，其LCX電纜之配置處理應加以考量。

（d）橫向管路及管路埋設

i應考慮橫向管路(號誌箱、沿線電話機等)，及電力管線通往待避側通路之電纜管線空間。

ii應考慮鋼軌絕緣位置設置ATC訊號處理之橫向管路

（e）隔音牆

隔音牆應考慮設置LCX支撐材料安裝用之螺栓孔。

（f）設置工程

號誌器具箱、列車無線中繼機設置場所等必須接地處所，應考慮設置打入式接地體，並確保達到所須之電阻值及已連接接地。

（2）路堤、路塹區段

與高架區段相同。

（3）隧道區段

（a）器材坑：每500公尺一處，其大小及型式依所用機具而定。

（b）橫向管路及管路埋設：器材坑位置應考慮橫向管道，並在中央通道位置設置手孔，其設計應考慮可拉出電纜之型式。

（c）中央通道開孔：中央通道之牆上應考慮預留開孔，以安裝列車防護開關。

（d）電纜管線及側璧開孔：隧道出入口處之牆面，應考慮電纜管線及電纜架設置介面處理。

（e）接地工程：器材坑內應考慮設置足夠之打入式接地體，並確保達到所須之電阻值及已連接接地。

4.電燈電力設備等系統及土木介面

（1）電纜槽：明區間沿線委託土木部門預留電力電纜收納用之管線。

（2）隧道區段內器材坑：委託於隧道區段內設置提供照明等設備所須電源供應用變壓器之器材坑。

（3）接地：委託於隧道區段內設置接地裝置，接地種類包括A種及D種共同(10Ω以下)及B種(10Ω以下)。

（4）路線間橫向管路：委託埋設能收納橫向電纜之橫向管線。隧道內每1000公尺設置一個，且隧道二段均需設置。

5.軌道工程與土建工程施工界面注意事項

（1）軌道應全面絕緣防止電流流失（軌道電路漏電目標值0.2s/km）。

（2）道岔連桿處不得有結構伸縮縫。

（3）道岔位置應避免大變位。

（4）軌道如經過不同基礎（如土堤及橋樑），則有勁度不同之介面問題，應設計漸變段，以防止車輛行經軌道介面時發生危險。

（九）降雨量與行車安全

邊坡工程（路堤及路塹）首重防止雨水沖刷及邊坡穩定工作，其中降雨之多寡與持續之時間均為關鍵，亦是列車營運安全重要監控項目之一。依據新幹線降雨警備發令基準及運轉規則，一般區段時雨量達50mm以上及高架橋/無道床橋路段達70mm以上時即停止運轉，而在風速方面則在瞬間風速達25m/sec時採慢行，達30m/sec時則停止運轉，就新幹線之營運經驗而言，雨量之影響較風的影響為大。

新八代至鹿兒島中央間之九州新幹線南段，於2004年3月13日開業後，因屬新進通車營運路線，其氣候條件與其他JR公司之營運路線不同，並無適當之資料可供參考，針對九州特有之多雨氣候，JR九州新幹線係參考JR九州在來線運轉規則，來研訂採用特有之新幹線運轉規則基準雨量控制，利用連續有效雨量及累積雨量紀錄關係圖，對於新幹線速度或停駛作一詳細嚴格之規範，作為降雨量特性及營運安全管控之基準。依目前檢討之結果，九州新幹線沿線每10km設置一處雨量計，並訂定防災體制及運轉規制基準雨量表，以規範降雨強度、降雨時間及營運速度間之關係，其主要觀察指標為1小時降雨量、24小時累積降雨量、連續3小時降雨量及實效雨量，由前述四項指標決定新幹線列車之行駛速度或停駛標準，而前述標準係用於路堤、路塹段，並不適用於高架橋及橋樑段，如圖30所示。

其他JR公司則僅考慮24小時連續降雨量與行車速率之關係。該雨量表與運轉限制速度之關係已考慮長期連續，單位時間降雨量使土壤含水量增加孔隙水壓上升，而土壤有效應力降低，造成土壤強度降低之效應，影響路堤、路塹邊坡之穩定性，故需控管列車運轉速度，以維行車安全。而在3小時降雨量之指標方面，當3小時累積降雨量達到100mm時，列車應以時速70公里之速率緩慢行駛。

上述觀察指標中，尤為特殊之處在於「實效雨量」之觀念，其主要內容如下：如僅以過去24小時連續降雨量為觀察指標，恐過於輕忽24小時以前之降雨已降低土壤強度，故實效雨量之概念即在於修正前述缺失，考量24小時以前一段期間降雨對土壤之影響，而依據日本九州地區之特性與研究顯示，前述影響期間應為一週，方可完全正確地反映出降雨對土壤穩定性之影響。其主要計算公式為：

αt=（1/2）t/T

式中αt為減少係數，T=半衰期之日數（於九州在來線及新幹線係取T=2日），t為時間。因此過去一週之減少係數為：

| t | 24hr | 48hr | 72hr | 96hr | 120hr | 144hr | 168hr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| αt | 0.71 | 0.50 | 0.35 | 0.25 | 0.18 | 0.13 | 0.09 |

而時效雨量即為過去一週間雨量與減少係數（αt）之乘積和。

九州新幹線目前尚在運轉初期，依據該公司營運人員表示，以上作業模式及管控辦法，亦屬暫時使用在來線之作法，後續將俟實際運轉累積之經驗調整參數與做法。

肆、地震災害預防機制及措施

一、新幹線地震防災機制

JR東海新幹線於沿線佈置地震計25處，分別置於沿線依供電區所分為25區間之變電所位置設置，主要為測定地震之水平加速度值。而於路線周圍岩盤中（必要時設置於特定隧道）設置14處，早期地震檢知系統點，主要為檢知地震之P波資料，以分別預測地震規模震央位置，能量等（註：P波波速約為8km/sec，較S波之4km/sec為快）。

在資訊傳遞方面為由25處地震計14處檢知點測得之資料，經初步分析後經7處中繼站，傳送至CTC（中央控制中心），其間時間約3～4sec，再由CTC通知停電，如此預計可在S波到達前30sec停止運轉。

JR東海新幹線自1964年開始營運每日發車280班次，載客36萬人次，迄今尚未發生重大事故，部份原因歸功於前國鐵、JR東海（1988年改民營）及鐵道綜合研究所（RTRI Railway Technology Research Institute）不斷研究發展地震災害防止的方法，茲分述如下：

- 硬體部份

土木結構物於1964年起便開始採用震度設計法（Seismic Intensity Method）來作耐震設計。後因1976年引發討論之假想之「東海大地震」，前國鐵開始考慮規模八以上大地震來襲之情況。 1978年產生新耐震規範，便要求就既有結構物採取補強措施：針對橋樑部份，規定增設落橋防止裝置；針對路堤部份，補打對拉圍堰式版樁；針對隧道部份，補注壁背之固結灌漿等。

- 軟體部份

受1964年通車前新瀉地震之影響，東海新幹線延線每二十公里便設有地震儀，可以測得40gal以下之地震S波，並立即採取斷電及減速措施。 但自1972年東京大學教授岡本舜三及伯野元彥提出「地震前十秒預警系統」之構想，並經鐵道綜合研究所不斷研究後，東海新幹線遂於1987年開始裝設地震預警系統（UrEDAS）。

UrEDAS（Urgent Earthquake Detection and Alarm System）之基本原理，眾所周知，地震波分成速度較快之P波（8 Km/sec壓力波）及速度較慢之S波（4 Km/sec剪力波），經研究發現藉由單一檢測點測得之P波即足以判定精度稍差但可採信之大地震之時間、規模、位置（方向、距離及深度），並發佈警報（必要時再藉由稍後到達之S波予以修正精度），與以傳統偵測S波之地震儀相較，便可爭取到第一階段的十數秒預警時間。其次再將延線之檢測點延伸至距延線較遠，卻距地震帶較近之處，於測得P波後，藉由無線或有線即時(Real time) 發佈警報，又可爭取到第二階段的十數秒預警時間。以1968年十勝沖海上地震為例，前後各可爭取到20秒，合計則超過40秒以上之寶貴時間；再以1985年墨西哥大地震為例，各可爭取到50秒，合計則超過100秒以上之寶貴時間。以正常人於垂直或水平方向逃生速度2m/sec以上而言，該等預警時間自可預期大幅減少傷亡人數，更何況以時速270 Km前進中之新幹線列車，若有25秒的預警時間，時速即可望降至190 Km，煞車距離即可自3 Km縮短為1.5 Km，大大減少脫軌及翻車之機會。再者，就每3.5分鐘就有一車次如此頻繁之新幹線而言，採用預警系統前，遇有40 gal 以上之地震，平均停駛檢修時間為3小時，但採用預警系統後，停駛檢修時間提前並縮短為10分鐘，所能減少之營運損失自是極為可觀。

UrEDAS檢測點之選擇，儘可能接近斷層或地震帶，可能強震影響範圍內儘可能設三處以上，避免疏漏或有所延遲。儘可能設於岩盤上，因岩盤中震波傳輸速度快。儘可能設於隧道內，以免受溫度、振動雜訊等影響。

東海新幹線14處UrEDAS檢測點係配置在下列可能發生之地震位置附近。

1.關東大地震（1923, M7.9），位於相模灣內。

2.東海地震，位於駿河灣內。

3.東南海地震（1944, M7.9）及南海地震（1946, M8.0），位於南海海溝。

4.Atera活斷層。

5.濃尾地震（1891, M8.0）及北丹後地震（1927, M7.3）。

另針對UrEDAS無從發揮長處之延線直下型近震，亦於延線變壓站（約每20 Km），設有25處地震儀加以防範。此外，設有7處移動式或固定式之衛星通訊中繼站，以免地震來襲後，後續通訊遭到中斷。

二、高架橋結構地震防災措施

日本位於地震帶之上，為世界上地震最為頻繁的國家之一，而其歷史經歷多次大地震，如1995年的阪神大地震，均造成該國巨大之生命及財產之損傷，因次使得日本成為最重視地震研究及震災預防之國家，同時造就日本獨步世界的震災預防技術。

此次的參訪行程中，除赴JR東海公司瞭解新幹線系統隻地震預警系統及防災機制外，在參觀東京臨海副都心等都市建設時，亦觀察到其公路及捷運高架橋之防震災設施，即係鑒於1995年阪神大地震時，公路橋樑之柱、梁與版均未發生結構體本身之損壞，而係版與版之間、版與梁支承間發生破壞，造成公路損壞，甚至影響救災之進展，因此現行橋樑版與柱之間均加設鋼索，以強化耐震性。

三、大樓結構防震設施

其他在大樓結構方面，本次參訪之日本交通株式會社大樓即為防震建築物，經實地進入該大樓地下室瞭解，大樓之基礎版與柱底間均裝設以橡膠、金屬片、鐵氟龍製成之阻尼器（damper）或彈簧，成為大樓之耐震設施，吸收地震賦予該大樓之能量，降低大樓遭逢地震所引致之損壞，如圖33所示。十年前，此種設施尚在實驗室試驗階段，如日本鹿島建設位於調布市之大型力學試驗場即於當時建構一四層樓之建物，於其基礎與柱腳間加裝前述隔震設施進行研究，如今已開始實際應用，顯然阻尼器與彈簧用於防範地震災害已得到日本產、官、學界之認同。

伍、心得與建議

- 在日本鐵道事業經營之整體系統（Total System）中，「營運」、「維護」、「硬體」為不可或缺之三要素，也是維持日本新幹線安全運轉之三大基石。此次赴日，有幸在考察新幹線工程管理實務之外，得以同時參訪相關機構，瞭解新幹線在營運、維修、防災等體系上之運作機制與模式，得以初窺日本新幹線系統規劃、設計、施工、營運、維修、防災等項目之體系，其中有許多值得國內借鏡之處。

- 在新幹線路線之規劃方面，日本政府、鐵路公司、鐵道工團及營造廠商之間互相配合、協助及信任，相關法令、規範之完備，對於新幹線建設之推展具有莫大之助益，而承包之營造廠商基於自律、敬業及對自身工作之尊重，其展現在工作成果之品質上，亦為新幹線推動體制成功之重要因素。

- 新幹線在設計上例如：月台候車室、多功能室、月台安全門、車站公共區之階梯高度降低、腳踏車坡道、加大空間之家庭或殘障盥洗室…..等，均係站在顧客的角度所展現出人性化的貼心設計，進一步體現出「以客為尊」之設計理念。而在車站造型、公共藝術品之擺設、新幹線車廂之陳設等方面，充分結合地方特色，展現人文風采與日本文化之更生，使高科技的新幹線不在只是冷冰冰的科技或單純的運輸工具。「依據法令設計」或「依據旅客需求用心設計」之成果高下立判，值得本局自辦機場捷運工程設計及國內其他公共建設借鏡與省思。

- 日本之土木工程技術在國際上已名列前矛，甚或已執世界之牛耳，但是日本廠商仍不斷地創新求進步，致力於新工法的研究，如此次參訪所見的REED工法、透水性路盤隧道等，均為營造業自動化、提昇土木工程品質、克服地質條件之施工典範，此種不斷在技術上研發創新的精神，使日本的營造業在世界上保持優勢的競爭力，也為該國土木工程技術不斷地注入新活力，令吾人印象深刻，「沒有不景氣，只有不爭氣」又再次獲得驗證。面對我國加入WTO及簽定政府採購協定（GPA）後開放營造業市場之變局，政府宜及早輔導營造廠商，而廠商亦應積極強化體質及競爭力，迎接來自國外的挑戰。

- 九州新幹線車站週邊之土地開發處著重於停車場之闢設及公車轉、計程車等大眾運輸工具之轉運，具有培養客源、鼓勵大眾運輸之功能，此點值得同為地狹人稠的我國學習。而停車場間之連通與便利性、搭乘新幹線給予之優惠配套措施，提昇新幹線的搭乘率與旅次，增加了停車場的利用率，此種做法，值得台灣高鐵公司、台鐵管理局及其他大眾運輸業者參考。

- 此外，九州新幹線車站週邊之土地開發工程體制仍如同九州新幹線推展體制一般，由鐵路公司、公團及承包廠商組成，不再另由其他機關（構）發包施工，可有效減少管理及施工介面。

- 依據九州新幹線公司人員表示，自規劃、設計階段開始至施工階段，新幹線公司即與公團、施工廠商保持密切聯繫並適度參與，進行意見溝通，對於介面整合極有助益，亦可減少驗收、接收之爭端。

- 公共建設開放予民間投資之案件逐漸增加，亦為政府積極推動之政策，但對於迥異於以往之「政府－承包廠商」之關係，民間投資案件已改變為「政府－特許公司」及「特許公司－承包廠商」之雙重關係，現行的法令已有不足或扞格不入之窘境，例如目前內政部所頒之「營建剩餘土石方處理方案」即已不適用於高鐵建設計畫，需另訂「高速鐵路建設計畫民間投資興建工程剩餘土石方處理管理要點」以為規範，而在其他法規方面亦宜儘速檢討，全面建立一套健全制度或做法，以兼顧民間效率及公共利益與安全。另外其餘政府機關在面對民間投資時代來臨之同時，亦應調整自身之心態與做法，不要再以過往之眼光看待民間投資案件之執行，以達成為民興利，共同創造政府、全民及民間公司三贏之局面。

- 此次參訪：東海新幹線公司指令所，體驗所內輸送（列車）、輸送（旅客）、運用、電力、施設、信號通信之實際運作情形；實地觀察九州新幹線駕駛員、列車人員、月台運務人員執行業務；聽取大井基地及川內維修基地人員講解維修項目與週期事項，真正見識日本人敬業、負責之工作態度，發自內心對於自身工作之尊重，也無怪乎新幹線自1964年10月通車營運迄今，無任何一件重大意外事故發生。我國的高速鐵路亦是選用日本新幹線系統，台灣高鐵公司目前已選派多人赴日本受訓，如今通車在即，深信台灣高鐵公司人員亦能將日本從業人員之敬業精神一併帶回台灣，創造台灣高鐵零事故之紀錄。

- 依據日本新幹線公司營運之經驗，雨對於新幹線營運安全之影響較風之影響為大，對於每年遭受多個颱風侵襲的台灣地區而言，或再需要一些營運實績方可論定。惟對於降雨之影響，台灣地區具有降雨集中且豐沛之特性，降雨對於路堤路塹段邊坡穩定之影響確實不可小歔，台灣高鐵公司宜儘速參照日本新幹線公司之做法，建立本土化之降雨強度與行車速率之關係圖表及規範，以為因應。此外，九州再來線及九州新幹線公司所提出之「時效雨量」論點，與大地工程之土壤有效應力降低之學理有相似之處，值得台灣高鐵公司參考，建立台灣地區之「時效雨量」理論與經驗式，以維行車安全。

- 依據九州新幹線公司人員表示，該公司雖與在來線公司雖互不隸屬，但在旅運定位上力求互補降低競爭，以二者共存共榮為目標。新幹線著重於長途旅次，而在來線則長於短途及內陸運輸，且新幹線部分車票亦委託在來線公司販售，使再來線公司亦可就銷售新幹線車票而獲取利潤，彼此間關係上尚稱融洽。此點實可供台鐵及台灣高鐵公司參考，在高鐵通車後，二鐵間如何將餅做大取得互補、搭配之平衡關係，共享雙贏的成果。

- 台灣地區亦屬地震頻繁地區，尤其九二一大地震之慘痛教訓尚殷鑒不遠，對於結構物防震之措施更應加強研究與落實，雖然耐震設計規範已於日前修訂，但是此次參訪所見之新幹線地震預警系統、高架橋及大樓結構之預防措施均值得國內借鏡及效法。