出國報告（出國類別：洽辦業務）

越南新建養豬場投資計畫

專案投資小組洽辦業務報告

服務機關：台灣糖業股份有限公司

姓名職稱：張金樹     畜殖事業部       畜牧生產組技師

林文珍     畜殖事業部       動物保健組技師

詹俊慧     畜殖事業部       行政管理組管理師

（專案投資小組）

派赴國家：越南

出國期間：民國96年10月10日至10月17日

報告日期：民國96年11月16日

摘        要

一、「越南新建養豬場投資計畫」業奉96年5月份本公司董、監事會議核議通過，陳奉經濟部7月20日經營字第09602610021號函，同意列入本公司97年度新興投資計畫。

二、本計畫專案投資小組，依據擬訂之96年下半年預定執行進度，赴越南辦理建場用地之擇定，共計勘查8處建場用地之地點（平陽省4處、平福省4處），土地價格每公頃折合台幣50萬元至120萬元之間。依考量因素包括土地價格、距台越農產有限責任公司之距離，建場地點之用地級別、地形地勢、可利用能源（水質水量、電力）、環保問題及未來發展潛力等為評估之依據，其中以平隆縣Minh Lap社（A地）、較為符合越南養豬案所需。惟，上述地點尚未有地籍圖，預定12月中旬收集完整資料後，再予評估最適合之建場地點。

三、本公司養豬計畫取得投資執照之各項前置作業，委託顧問公司之遴選作業方面，初步接洽U&I、越芳2家投資諮詢顧問公司及美農工貿公司，委託越芳投資諮詢顧問公司辦理之費用約3萬美元，將俟U&I報價後，依「越南投資法」之規定，擇期赴越南辦理相關手續。

四、目前越南南部土地價格高漲，「越南新建養豬場投資計畫」估算土地租金約台幣7,342萬元，因越南之土地僅能承租，租期50年、以20年攤提在生產成本，每年約367萬元。因此，在建場用地之土地價格高於7,000萬元時（多少土地面積不予估列），基於投資效益之考量將另案陳報，並建請同意將中越列為替代方案予以評估，而本計畫投資專案小組，將擇期赴越南中部實地考察。

五、經奉核示同意成立海外投資組，統籌辦理越南投資相關業務。惟，拓展海外業務需要有畜牧經營、豬場配置與豬舍規劃設計、工程營建、溝通協商及行政管理等各類長才的人，分工合作始能竟功。其業務職掌包括海外公司業務督導及蹤查、投資計畫之研擬及因應、海外投資工作之擬訂與執行等。

因此，建請人力資源處予以考量設置編制員額及職等，以利專人專案列管，落實執行，達成預期成效。

目        錄

頁次

壹、緣由及目的----------------------------------------------------------------------4

貳、人員名單及行程摘要---------------------------------------------------------4

一、出國人員名單--------------------------------------------------------------4

二、考察行程摘要-------------------------------------------------------------4~5

參、業務督導與投資考察紀實-------------------------------------------------5~12

一、建場用地勘查--------------------------------------------------------------5

1. 平陽省	-5

2. 平福省	-7

二、越南當地公司-------------------------------------------------------------10

1. 美農工貿有限公司	10

2. 越芳投資諮詢顧問公司	10

3. U&I投資諮詢顧問公司	10

三、駐胡志明經濟文化辦事處	---11

四、前置作業文件辦理情形	---11

五、專案小組討論	---11

六、其他資訊之收集	---12

肆、心得及建議事項	13~14

一、本次洽辦業務成果摘要	13

二、建議事項河內市投資環境	13

附件一  建場用地需求說明（中文）

附件二  委任顧問公司需求說明（中文）

附件三  委任顧問公司服務說明書（中文）

附件四  「越南新建養豬場投資計畫」建場用地一覽表

附圖一  平陽省、平福省位置圖

附圖二  建場用地勘查概略圖

附圖三  平福省平隆縣Minh Lap平面圖

附圖四  生輝農場平面圖

壹、緣由及目的

一、「越南新建養豬場投資計畫」業奉96年5月份本公司董、監事會議核議通過，並陳奉經濟部7月20日經營字第09602610021號函，同意列入本公司97年度新興投資計畫。

二、96年6月6日簽奉核准成立專案投資小組，負責推行本案之各項前置作業，執行擬訂之96年下半年及97年預定進度，為確能如期完成96年下半年預定執行進度，將分次赴越辦理各項前置作業，包括建場地點擇定與勘察、遴選當地專業顧問公司、籌設越南分公司及越南投資文件申請等。

三、依「越南投資法」之規定，須辦理投資文件（經濟技術論證）之申請。為確能掌握時效，應盡速派員勘察擇定設場地點，與越方有關單位洽商土地租用相關事宜，並應尋求及委請當地專業公司辦理投資文件之申請，期能順利擴展海外畜殖事業。

四、96年8月上旬專案小組赴越南洽辦業務期間，除拜會駐胡志明經濟文化辦事處，平福省、平陽省官方單位外，與美農、越芳投資顧問公司洽談相關事宜，並參訪台商在越南之農牧用地。惟，尚無確切之建場地點，實有必要由專案投資小組成員赴越南實地勘察建場用地，並進一步收集有關投資之相關資訊。

貳、人員名單及行程摘要

一、出國人員名單：

| 服 務 機 關 | 職 稱 | 姓 名 |
| --- | --- | --- |
| 台糖公司畜殖事業部 | 畜牧生產組技師 | 張金樹 |
| 台糖公司畜殖事業部 | 動物保健組技師 | 林文珍 |
| 台糖公司畜殖事業部 | 行政管理組管理師 | 詹俊慧 |

二、考察行程摘要

| 日期 | 行程內容 | 工作重點 |
| --- | --- | --- |
| 10月10日 (三) | 搭機自台北飛抵胡志明市 參加駐胡志明市經濟文化辦事處 所舉辦之國慶活動 |  |
| 10月11日 (四) | 參訪生輝農場（真城縣Tan Quan社）： 董事長洪賢寶 勘查平福省平隆縣Minh Lap社1處用地 勘查平陽省濱葛縣Long Nguyen社1處用地 | 參訪農場用地相關事宜 勘查建場用地 |
| 10月12日 (五) | 勘查平陽省Dau Tieng縣Minh Thanh社2處用地 參訪直田農畜公司：董事長許清直 | 勘查建場用地參訪豬場用地 |
| 10月13日 (六) | 勘查平福省真城縣Minh Thanh社1處用地 勘查平陽省Dau Tieng縣Minh Thanh社2處用地 整理資料 | 勘查建場用地 |
| 10月14日 (日) | 台越農產有限責任公司業務輔導 勘查平福省平隆縣Minh Lap社2處用地 勘查平陽省Dau Tieng縣Long Hoa社1處用地 專案投資小組成員 張金樹、林文珍、詹俊慧 台越農產有限責任公司經理 王北林 | 勘查建場用地 研討本次參訪農（牧）場用地之優缺點 |
| 10月15日 (一) | 拜會越芳投資諮詢顧問公司：NguyenViet Hong 拜會U&I投資諮詢顧問公司： Nguyen Thuy Ngoc Bich 拜訪美農公司：總經理狄波、副總周安萍、行政經理陳美玲 | 研商顧問公司委辦投資執照之相關事宜 |
| 10月16日 (二) | 拜訪駐胡志明經濟文化辦事處： 副 處 長 張翠芬 商 務 組長 陳志揚 商務組秘書 高金玫 拜訪前台越公司秘書Du Tuyet Mai | 洽商文件翻譯之相關事宜 |
| 10月17日 (三) | 專案投資小組成員 張金樹、林文珍、詹俊慧 台越農產有限責任公司經理 王北林 中午：整裝回程 | 研討遴選顧問公司相關作業 回程 |

參、業務督導與投資考察紀實

本次洽辦業務先後參訪台商在越南之2處農場或牧場，及勘查8處建場地點（平陽省4處、平富省4處），拜訪U&I及越芳2家投資諮詢顧問公司及美農公司，最後拜會我駐胡志明市經濟文化辦事處。

一、建場用地勘查

（一）平陽省（Binh Duong）

１、濱葛（Ben Cat）縣Long Nguyen社1處

(1)位置：距台越公司西南方約12.5公里、車程約25分鐘，聯外道路6m寬、紅泥土路面，約2公里連接743號縣道，柏油路面、縣道寬約8－12m。

(2)概況：土地面積約48公頃，目前種植橡膠樹，該農場由中央約6m寬紅土產業道路分成2區塊，東北側低窪、鄰近河川。

－優點：地勢由西向東、坡度約5％。

地下水源堪稱充足。

目前有3相電線電纜。

聯外道路尚可。

－缺點：地形地勢參差不齊，西南側缺角、東側地勢較低。

鄰近村莊不遠。

大門口有一家住戶、且南側緊臨橡膠園。

－尚待釐清之問題：

水路排放口及鄰近河川之位置。

據告可能發展為觀光區。

(3)土地價格：每公頃4億越盾（折合80萬台幣）估算，用地費用約台幣3,840萬元。

2、Dau Tieng縣Ming Thanh社2處

(1)位置：距台越公司西北方約32公里、車程約50分鐘，在749號縣道旁、約4公里紅泥土道路，連接751號縣道、柏油路面、縣道寬約8－10m，約11公里連接13號國道。

(2)概況：土地面積甲地約46公頃、乙地150公頃各一處，南側沿749號縣道旁，甲、乙地各約400m長，由中央約4m寬紅土產業道路分成甲、乙地，目前種植橡膠樹，東側有小河川。

－優點：地勢由西向東，甲地坡度約2％、乙地坡度約4~5％。

地下水源堪稱充足。

目前有3相電線電纜及高壓電。

聯外道路方便，惟雨季時749號縣道紅泥土道路泥濘（約2公里）。

－缺點：用地有3個高壓電塔。

將來設場之豬舍配置較難規劃。

鄰近村莊不遠、均有民宅。

－尚待釐清之問題：

水路排放口及鄰近河川之位置。

道路正在拓寬、舖設柏油路，交通更方便。

乙地150公頃需整塊洽商，無法分割。

(3)土地價格：甲地每公頃3.5億越盾（折合70萬台幣）估算，用地費用約台幣3,220萬元；乙地每公頃3.0億越盾（折合60萬台幣）估算，用地費用約台幣9,000萬元。

3、Dau Tieng縣Long Hoa社1處

(1)位置：距台越公司北方約20公里、車程約30分鐘，聯外道路寬約4－6m，紅泥土路面，約700m連接743號縣道、縣道寬約6－8m，柏油路面。

(2)概況：土地面積約40公頃、西側400m長，東側有河川，目前荒蕪。

－優點：地勢由西向東，坡度約2％。

地下水源堪稱充足。

目前有3相電線電纜。

聯外道路方便。

－缺點：地形地勢參差不齊，東側地勢較低。

鄰近河川用地低窪，雨季可能會有積水之疑。

鄰近村莊不遠。

－尚待釐清之問題：

水路排放口之位置。

疑為河床地。

(3)土地價格：尚未報價，推估應在每公頃3.5億越盾（折合70萬台幣）。

（二）平福省（Binh Phuoc）

1、平隆（Binh Long）縣Minh Lap社1處（A地）

(1)位置：距台越公司北方約50公里、車程約1小時，縣道寬約6－8m、柏油路面，右側聯外道路約7公里連接14號國道。

(2)概況：土地面積約160公頃，目前種植樹薯、橡膠，由約8m寬柏油道路分成3區塊，東邊2區塊（分別為18公頃、42公頃各1塊，中間約隔150m長之橡膠園農地），西邊約100公頃，鄰近河川；平面配置圖如附圖三。

－優點：地形寬廣平坦。

地勢由東南向西北（或東向西）、坡度約3~5％。

西側有河川，廢水排放無虞。

地下水源堪稱充足。

鄰近農舍或住戶不多。

有3相電線電纜。

聯外道路方便。

－缺點：南側邊界尚無法得知，有挖土之痕跡。

據悉台商4至5年前擁有投資開發案，目前面臨省方收回之壓力，該廠商希望整塊地出售。

－尚待釐清之問題：

水路排放口之位置。

種植橡膠樹農地地主之反應。

平面配置圖由Minh Lap社地政廳提供，惟屬5年前之資料。

本塊地分由張姓台商（經營藝術木雕）及Minh Lap社地政廳官方各自介紹，因此尚須釐清相關問題

(3)土地價格：每公頃2.5至3.2億越盾（折合50至64萬台幣）估算，用地費用約台幣8,000至10,240萬元。

2、平隆（Binh Long）縣Minh Lap社1處（B地）

(1)位置：距台越公司北方約55公里、車程約1小時10分鐘，距上述A地約5公里，聯外道路寬約6m、紅泥土路面，約300m連接縣道。

(2)概況：土地面積約45公頃，目前種植樹薯、腰果等農作物，由約4~6m紅泥土路面分成2區塊，東邊約26公頃、西邊約19公頃。

－優點：地形寬廣平坦。

地勢由東向西、坡度約3~5％。

地下水源堪稱充足。

鄰近農舍或住戶不多。

聯外道路方便。

－缺點：尚缺3相電線電纜。

整個區塊稍嫌不完整。

－尚待釐清之問題：

水路排放口之位置。

增設3相電線電纜之費用。

(3)土地價格：每公頃3億越盾（折合60萬台幣）估算，用地費用約台幣2,700萬元。

3、生輝農場－真城（Chon Thanh）縣Tan Quan社

96年8月已參訪，再次摘述如次：

(1)位置：距台越公司北方約51公里、車程約1小時，縣道寬約6－8m、柏油路面，左側聯外道路連接13號國道、約14公里，右側聯外道路連接14號國道、約8公里。

(2)概況：土地面積約100公頃，原種植甘蔗、樹薯，目前改種蕃石榴（已研發多樣品種、品質和台灣現有的相似）、波羅蜜、鳳梨等農產品，該農場由中央約6m寬紅土產業道路分成2區塊，四周及區塊間種植桉樹區隔；平面配置圖如附圖四。

－優點：地形寬廣平坦。

（場主同意本計畫案預建地可切割較為方正平整之50公頃）

地勢由北向南、坡度約2~3％。

中央紅土產業道路旁有4至6m寬溝渠，廢水排放無虞。

地下水源約5m深、堪稱充足。

鄰近農舍或住戶不多。

聯外道路方便。

－缺點：地勢較低，東側尚無引水道，是日參訪時有積水現象。

－尚待釐清之問題：

水路排放口及鄰近河川之位置。

目前使用發電機自行發電，已申請3相電線電纜。

(3)土地價格：本次參訪已提供價格，每公頃6億越盾（折合120萬台幣）估算，50公頃之用地費用約台幣 6,000萬元。

4、真城（Chon Thanh）縣Minh Thanh社1處

(1)位置：距台越公司北方約57公里、車程約1小時30分鐘，聯外道路寬約6m、紅泥土產業道路，約10公里連接14號國道。屬於平福省方擁有，地處偏遠，尚待開發之用地。

(2)概況：土地面積約300公頃，目前種植橡膠樹。

－優點：地形寬廣平坦。

（省方同意本計畫案預建地可切割較為方正平整之50公頃）

地勢由東向西、坡度約3~5％。

地下水源堪稱充足。

鄰近農舍或住戶不多。

－缺點：僅有2相電線電纜、尚缺3相電線電纜。

聯外道路不方便，將來建場時車輛運輸會有問題。

－尚待釐清之問題：

水路排放口之位置及鄰近河川之位置。。

增設3相電線電纜之費用。

省方對於建設聯外道路之態度及輔助。

省方投資優惠條件之協商。

(3)土地價格：每公頃3億越盾（折合60萬台幣）估算，用地費用約台幣3,000萬元。

二、越南當地公司

1、美農工貿有限公司

本次赴越洽辦業務期間，因勘查建場用地著重於胡志明市北方之平福、平陽省，因此，該公司安排之西寧省行程，未能如期拜訪西寧省官方單位。惟，出國前已與該公司聯繫溝通，仍請該公司與西寧省官方保持聯繫。本次拜訪該公司時，洽商委辦投資之相關事宜，據告因業務經營項目之關係，無法承接本公司之委辦業務，但表示願意從旁協助。

2、越芳投資諮詢顧問公司（Cong Ty Tnhh Viet Phuong）

越芳公司為台越農產有限責任公司成立時，除安達信會計事務所外，另外簽約之投資諮詢顧問公司，委請辦理取得投資執照前之前置作業。本次赴越洽辦業務期間再次與該公司聯繫，商談委託辦理取得投資執照等相關事宜，該公司委辦費用約為美金3萬元。

3、U&I投資諮詢顧問公司（Cong Ty Co Phan Dau Tu U&I）

U&I公司為平陽省最大之投資諮詢顧問公司，具半官方色彩，在平陽省有成功之案例，除建場用地之擇定外，包括投資文件申請及執照、租用土地及使用地狀、建築執照及環境影響評估等，本公司均可委託代為辦理。目前，該公司委辦費用尚未報價。

三、駐胡志明市經濟文化辦事處

本次赴越南洽辦業務期間，10月10日適逢駐胡志明市經濟文化辦事處舉行國慶酒會，在越南之台商大部份如期與會，並邀請胡志明市官方單位蒞臨參加。16日禮貌性拜訪商務組陳組長，商談本公司越南養豬案之辦理情形。

四、前置作業文件辦理情形

「越南新建養豬場投資計畫」前置作業所需之文件，於本次赴越南洽辦業務期間，委請台越農產有限責任公司前任秘書Du Tuyet Mai譯成越文，並於2日後交給台越農產有限責任公司。文件摘列如后：

1、建場用地需求說明（中文如附件一）

2、委任顧問公司需求說明（中文如附件二）

3、委任顧問公司服務說明書（中文如附件三）

五、專案小組討論

台越農產有限責任公司王總經理，及赴越洽辦業務之專案小組成員，就本次辦理情形，初步研商結果如后：

1、本次共計勘查8處建場用地之地點（平陽省4處、平福省4處），土地價格每公頃折合台幣50萬元至120萬元之間。各處地點摘要如附件四，其中以平隆縣Minh Lap社（A地、B地）、真城（Chon Thanh）縣Minh Thanh社等3處地點，依考量因素包括土地價格、距台越農產有限責任公司之距離，建場地點之用地級別、地形地勢、可利用能源（水質水量、電力）、環保問題及未來發展潛力等為評估之依據，較為符合越南養豬案所需。惟，上述地點尚未有地籍圖，預定12月中旬收集完整資料後，再予評估最適合之建場地點。

2、建場用地規劃在平陽省或平福省轄內，距離台越農產有限責任公司半徑50公里內之農業用地，用地面積暫定50公頃以內。主要考量之因素為建場期間之方便性，營運期間飼料原料之共用，台越公司負責製供新場所需之混合飼料，新場調撥保育豬以利減少台越公司豬隻之飼養密度、降低保育豬之死亡損失等優點。惟，半徑50公里內之農業用地大部份已屬半開發階段，土地價格近3年來漲幅頗劇。

3、平福省仍有鼓勵「發展高質量產量的大型家畜飼養預案」之優惠措施，因此，原則上仍以平福省為主要設場地點，倘平陽省、西寧省（Tay Ninh）或其他省，如有較為優惠之條件，亦一併列為考量。

4、顧問公司之遴選作業方面，初步接洽U&I、越芳2家投資諮詢顧問公司及美農工貿公司，並就委辦項目協商，以U&I、越芳2家投資諮詢顧問公司較有意願，委託越芳投資諮詢顧問公司辦理之費用約3萬美元，將俟U&I報價後，依「越南投資法」之規定，擇期赴越南辦理相關手續。

六、其他資訊之收集

1、依據2005年11月29日通過之第59/2005/QHII號「越南投資法」及2007年7月公布「越南投資法施行細則」之相關規定，本項投資計畫總投資額約865萬美元，可直接由省方核准，且最新規定建場用地不限制使用面積，而2003年之越南外人投資法規定50公頃內，始能由省方核定。

2、鄰近胡志明市價格飛漲，對本投資養豬計畫略為不利。據悉除土地價格外，尚須負擔土地增值稅、用地分割費等，土地增值稅約為28％，用地分割費以原土地面積乘上每公頃3,000萬越盾估算，以平隆縣Minh Lap社（A地）為例，需負擔48億越盾（3,000萬越盾乘以160公頃）、折合台幣960萬元之土地分割費。因此，整塊用地承租50年應可節省用地分割費，但須負擔超過本養豬案原訂50公頃之增值稅。

3、越南自95年5、6月間爆發口蹄疫及中部發生水災，致豬價大跌、每公斤約35~38元（台幣）； 96年3、4月疫情暫獲控制後，6月底7月初豬價始回升至每公斤50元。惟在7月下旬，越南北部數省發生藍耳病，中部廣南省（Quang Nam）、廣義省（Quang Ngai）亦有病例，並經媒體報導有2人死亡，致豬肉消費量劇降，每公斤豬價回跌至40元。惟，8、9月豬隻死亡損失居高不下，致10月初豬價開始回升，據告11月中旬每公斤豬價已達58元。

4、據悉台越農產有限責任公司對面台商種植蕃石榴之農場，平陽省開發工業區及住宅區時，官方曾以每公頃8億越盾（折合台幣160萬元）收購。

肆、心得及建議事項 一、本次洽辦業務成果摘要 1、「越南新建養豬場投資計畫」專案投資小組，依據擬訂之96年下半年預定執行進度，赴越南辦理建場用地之擇定作業，本次洽辦業務期間，共計勘查8處建場用地（平陽省4處、平福省4處），其中以平福省平隆縣Minh Lap社（A地、B地）、真城（Chon Thanh）縣Minh Thanh社等3處地點，較符合本越南養豬案所需，土地價格每公頃折合台幣50萬元至60萬元之間。惟，上述地點尚需收集地籍圖、水文資料等相關資料，再予評估最適合之建場地點。 2、遴選顧問公司之作業方面，越芳投資諮詢顧問公司辦理之費用約3萬美元，將俟U&I投資諮詢顧問公司報價後，依「越南投資法」之規定，擇期赴越南辦理相關手續。 3、「越南新建養豬場投資計畫」前置作業所需之文件，於本次赴越南洽辦業務期間，委請台越農產有限責任公司前任秘書Du Tuyet Mai譯成越文，包括建場用地需求說明，委任顧問公司需求說明，委任顧問公司服務說明書。 二、建議事項 1、目前急待辦理之工作 「越南新建養豬場投資計畫」首要工作為擇定建場之用地，目前除平福省平隆縣Minh Lap社（A地、B地）、真城（Chon Thanh）縣Minh Thanh社及生輝農場較符合所需，除收集地籍圖、水文資料等相關資料以利於評估外，尚須再度擇期赴越南辦理擇定建場用地之相關作業，包括土地租金、土地租用商議書（地上物補償款之確定）等，及盡速辦理遴選顧問公司之作業，辦理取得投資執照前之各項工作，期能如期完成96年下半年之預定執行進度。 2、經奉核示同意成立海外投資組，統籌辦理越南投資相關業務。 拓展海外業務需要有畜牧經營、豬場配置與豬舍規劃設計、工程營建、溝通協商及行政管理等各類長才的人，分工合作始能竟功。其業務職掌包括海外公司業務督導及蹤查、投資計畫之研擬及因應、海外投資工作之擬訂與執行等。 因此，建請人力資源處再予考量設置編制員額及職等，以利專人專案列管，落實執行，達成預期成效。 3、有關越南當地本計畫工作推行方面 越南係屬社會主義，「人治重於法治」之國家，因此有關本計畫工作推行方面，常須親自多次溝通協商，妥作良好的人際關係，始能獲得較具正面之回應。台越農產有限責任公司為一獨立之公司，自有其本身經營管理之工作，而秘書兼翻譯之越籍員工正值產假，在協助本越南養豬案之推行上，實有力尤未逮之困擾。因此，除由海外投資組統籌辦理、台越公司協助外，建請在符合公司規定之許可範圍，授權投資專案小組赴越南洽辦業務期間，遴聘翻譯1人以資因應。 4、替代方案 目前越南南部土地價格高漲，「越南新建養豬場投資計畫」估算土地租金約台幣7,342萬元，因越南之土地僅能承租，租期50年、以20年攤提在生產成本，每年約367萬元。因此，在建場用地之土地價格高於7,000萬元時（多少土地面積不予估列），基於投資效益之考量將另案陳報，並建請同意將中越列為替代方案予以評估，而本計畫投資專案小組，將擇期赴越南中部實地考察。

附件一

台灣糖業公司 (Taiwan Sugar Corp.)

赴越南投資養豬事業「建場用地」需求說明

1、投資項目

成立台糖（越南）公司投資養豬事業，以便生產種豬、仔豬、肉豬，並於完成養豬事業生產建設後，再視市場需求狀況評估籌設肉品加工製造廠之草案。

2、投資金額

投資資金約860萬美元。

3、建場用他需求

(1) 籌設地點 : 平福省 Binh Phuoc Province

(2) 需求面積 : 50公頃

(3) 一般概況 :

A. 地勢平坦

B. 土質良好 ( 砂質壤土互為佳 )

C. 通風及排水良好

D. 地上物 ( 經濟作物、房舍等 ) 較少

E. 電力供應充足

F. 地下水資源豐富、水文淺

(4) 交通概況 :

A, 距台越農產有限責任公司正常車程 1.5 小時以內

（距離約 5O km 以內）

B. 距縣、鄉道路 (路寬 8m 以上）5km 以內

C. 距主要省道1O km 以內

D. 省、縣、鄉之道路狀況良好，交通方便

(5) 社區狀況 :

A. 設場地點與鄰近社區不宜太近

B. 僱工容易

4、勘察建場用地相關事宜

（1）請提供1/2,000或1/800之地形圖、區位配置圖

（2）土地類別與租金、可租用期限、付款期限與方式、優惠條件及其他相關事宜

（3）請提供水文資料

附件二

台灣糖業公司 (Taiwan Sugar Corp.)

赴越南投資養豬事業擬委任顧問公司 ( 在越南 ) 需求說明

1、顧問公司之重點工作項目

(1) 協助尋找合適之建場地點及取得土地使用商議書。

(2) 依MPI所規定之格式，辦理投資申請（含經濟技術論證等文件），並於3個月內取得投資執照。

(3) 協助簽署土地承租合約，於30日內取得核發土地使用執照。

(4) 協助遞送工程設計圖，於30日內取得建築執照。

(5) 辦理環境保護事宜（環境影響評估）。

(6) 協助申辦免稅貨品進口項目及數量。

(7) 協助依法辦理公司營業登記。

(8) 協助依法辦理雇工作業。

(9) 相關法令及投資事宜之諮詢。

(10) 其他：包括口頭傳譯、書面翻譯、文件印刷等。

2、承辦顧問公司之必備條件

(1) 有能力承辦上述之重點工作項目，並依限取得核可文件，諸如投資執照、建築執照、公司營業登記、環境保護文件等。

(2) 本計畫營運期間之財務簽證，可獲得越南政府之認同。

備註：

1、擬請  越南駐台北經濟文化辦事處與平福省，推薦越南當地有意承辦之顧問公司名單（包括公司名稱、通訊處、電話、Fax及曾接受委辦投資成功案件之實例、初佑所需費用等)。

2、台糖公司將依名單所列之公司通知辦理有關手續。

附件三

台糖公司甄選設立越南養豬場案投資顧問服務說明書(稿)

一、顧問工作名稱：

台糖公司設立越南養豬場、相關申請作業及諮詢顧問。

二、投資案簡介：

台糖公司為在台灣之一國營公司與最大養豬戶，將於2008年7月至2010年6月間於平福省獨資投資約680萬美元，設立一養豬場，佔地約50公頃。當投資完成時，預計年產豬隻4萬頭。豬隻將銷至當地市場、當地肉品加工廠或外銷。

三、應徵資格:

越南當地合法登記之公司或於越南當地設有代表處、分公司之合法公司、合夥事業，可代理客戶申請投資案者。

四、資格認定:

1.應徵者應提出越南政府所發登記證明文件影本以證	明應徵資格，並經駐胡志明市台北經濟文化辦事處認證。

2.需提出為自己或為客戶辦理投資申請成功之案例文	件影本，且經駐胡志明市台北經濟文化辦事處認證者。

3.資格若被台糖公司認定不合格者，台糖公司將刪除其資格,台糖公司有權不予通知。

五、甄選辦法:

1.應徵者應提出乙式十五份「服務建議書」參與評選。所有「服務建議書」均視為密件。

2.「服務建議書」應以英文打字(證明文件影本得為	越文),「服務建議書」將不予退還、更換、或補足，所有與應徵有關之經費由應徵者自理。

3.評選作業由台糖公司組成評審委員會辦理。如有必要，台糖公司將與應徵者面談。

4.評選方式為各評審委員就服務建議書內容，依評審	評分表評定分數，每位應徵者平均分數最高為100分，60分為及格，並以分數高低排定名次。平均分數未達60分者不得列入名次。

5.若參選者未達3家或每一參選者平均分數均未達60分時，台糖公司有權廢除本次甄選，所有參選者不得提出異議或要求任何補償。

6.台糖公司依分數順序與應徵者辦理議價與洽談合約，議價完成之應徵者應依本說明書之精髓提出英文合約稿與台糖公司洽談合約，如合約洽談不成，台糖公司有權與下一順位議價並洽談合約，台糖公司將與完成議價與洽談合約者簽約，其餘未簽約者即視為未獲選。

7.評選合格者，於簽約前如被發現提列不實資料之情事者，台糖公司有權立即撤換其議價與洽談合約資格，並與下一順位者議價與洽談合約。

8.台糖公司將於評審前訂定最高顧問價(底價)，但不對外公開。顧問價含服務價與財務簽證價二部份，它們將在第九項「付款辦法」解釋。參選者所報顧問價，若超過最高顧問價即視為無效。

六、工作項目:

1.協助尋找合適之建場地點及取得土地使用同意書。

2.依MPI所規定之格式代台糖公司遞送各項申請投資文件，並儘可能於送件後3個月內取得投資執照。

3.協助簽署土地承租合約，並於送出合約後30日內取得越南政府核發之土地使用執照。

4.協助遞送工程設計圖，並於送出設計圖後30日內取得建築執照。

5.辦理環境影響評估及所需之相關工作。

6.協助申辦免稅貨品進口項目及數量。

7.協助依法辦理公司營業(豬場)登記並取得公司執照。

8.協助依法辦理建築初期雇工。建築初期係指養豬場開始建築之3個月。

9.相關法令及其它投資事宜之申辦及諮詢。

10.其他：口頭傳譯(越文與中文間)、文件翻譯(越	文、中文與英文間)、申請文件印刷及裝訂(份數較申請份數多5份)。

11.財務簽證或代為辦理財務簽證並取得越南政府認同。	本項工作視需要由台糖委託辦理，分開計價，獲選者不得拒絕。

七、工作期限：

1.自簽約日起開始執行至取得本投資案必須之各項執照及工作項目全部完成。

2.重要工作時間:

(1)台糖儘全力於2008年3月中旬以前將申請文件交獲選者,獲選者則最晚於同年3月底前遞送申請文件，並儘全力於送件後3個月內取得投資執照。

(2)獲選者於取得投資執照後5天內遞送土地使用申請書與建築申請書。

八、「服務建議書」內容至少應含下列各項目並依下列順序裝訂,並且須附目錄:

1.工作項目。

2.工作進度。

3.顧問費用，費用需求估算，依工作項目分列與加總，除了此顧問費總價之外如有須支付稅款或任何費用均由獲選者支付。所有費用均以美金計價。

4.預定選派之工作負責人與主要工作人員及其學歷、經驗。

5.相關申請成功案例證明影本，需經駐胡志明市台北經濟文化辦事處認證。

6.應徵者應徵資格證明文件影本及最近一期繳稅證明影本(均需經駐胡志明市台北經濟文化辦事認證)。

7.應徵者地址、電話、傳真號碼、聯絡人。

九、付款辦法，在本項顯示之百分比均表示服務費用(不合財務簽證費)之百分比:

1.簽訂契約後付20%。

2.投資申請提出後付5%。

3.投資執照獲得後付15%。

4.土地使用申請提出後付10%。

5.土地使用執照獲得後付10%。

6.建築申請提出後付10%。

7.建築執照獲得後付10%。

8.全部工作(含財務簽證如台糖要求時)完成後付20%(即尾款)

9.財務簽證費將於台糖要求簽證並獲MPI接受後支付。

10.各項完成的工作如台糖公司認為必須提出證明文件時，獲選者不得拒絕。

11.如投資申請未獲核准，則合約終止，對獲選者尚未完成之工作，台糖公司不付費或補償。

十、越南政府對投資申請者所收之規費將由台糖公司匯往獲選者轉交。

十一、「服務建議書」收件截止日期:

「服務建議書」應於2007年11月30日前以掛號寄達。收件以台糖公司畜殖事業部收件章為憑，逾期不予受理。

十二、「服務建議書」收件地址:

中華民國台灣台南縣柳營鄉人和村義士路5段690號台糖公司畜殖處事業部。郵件外註明「密件應徵越南設立養豬場投資顧問案」。

十三、台糖公司聯絡電話、傳真號碼:

電話:886-6-6223233-219、212

傳真:886-6-6225188

附件四

「越南新建養豬場投資計畫」建場用地一覽表

|  | 平陽省 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、建場用地概況 |  |  |  |  |
| 1、建場地點 | 濱葛縣 Long Nguyen社 | Diau Tieng縣 Ming Thanh社 甲地 | Diau Tieng縣 Ming Thanh社 乙地 | Diau Tieng縣 Long Hoa社 |
| 2、土地面積 | 48公頃 | 46公頃 | 150公頃 | 40公頃 |
| 3、地形狀況 地勢 坡度 | 參差不齊 由西向東 5％ | 普通 由西向東 2％ | 普通 由西向東 4~5％ | 普通 由西向東 2％ |
| 4、排水情形 | 普通 | 普通 | 良好 | 良好 |
| 5、電力供應情形 | 三相電 | 三相電 | 三相電 | 三相電 |
| 6、對外交通狀況 距台越公司 距主要道路（縣道） 距主要道路（國道） 聯外道路狀況 | 普通 12.5Km 2.0Km 8.0 Km 6m寬、普通 | 良好 32.5Km 15.0 Km 8~10m寬 | 良好 32.0Km 15.0 Km 8~10m寬 | 良好 20.0Km 700m 6.0 Km 4~6m寬 |
| 7、地上物狀況 | 橡膠樹 參差不齊 | 橡膠樹 高壓電塔 | 橡膠樹 高壓電塔 | 荒蕪 可能會積水 |
| 二、土地價格（/公頃） | 80萬元 | 70萬元 | 60萬元 （整筆購買） | 70萬元 |
| 三、附近社區狀況 距建地 人力資源 | 尚可 緊鄰 普通 | 普通 緊鄰 充沛 | 普通 緊鄰 充沛 | 普通 700m 充沛 |
| 專案小組會議評等 | ㄨ | ㄨ | Δ | Δ |

「越南新建養豬場投資計畫」建場用地一覽表

|  | 平福省 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、建場用地概況 |  |  |  |  |
| 1、建場地點 | 平隆縣 Minh Lap社 A地 | 平隆縣 Minh Lap社 B地 | 真城縣 Tan Quan社 | 真城縣 Minh Thanh社 |
| 2、土地面積 | 160公頃 | 45公頃 | 100公頃 | 300公頃 |
| 3、地形狀況 地勢 坡度 | 寬廣平坦 由東南向西北 3~5％ | 寬廣平坦 由東向西 3~5％ | 寬廣平坦 由北向南 2~3％ | 寬廣平坦 由東向西 3~5％ |
| 4、排水情形 | 良好 | 良好 | 普通 | 良好 |
| 5、電力供應情形 | 三相電 | 無 | 無 | 二相電 |
| 6、對外交通狀況 距台越公司 距主要道路（縣道） 距主要道路（國道） 聯外道路狀況 | 普通 50.0 Km 7.0 Km 6~8m寬、良好 | 良好 55.0 Km 300 m 15.0 Km 6m寬、良好 | 良好 51.0 Km 8.0 Km 6~8m寬 | 尚可 57.0 Km 10.0 Km 4~6m寬 |
| 7、地上物狀況 | 樹薯、橡膠樹 | 樹薯、腰果 稍嫌不完整 | 果樹 可能會積水 | 橡膠樹 |
| 二、土地價格（/公頃） | 50~64萬元 （整筆購買） 縣方仲介 | 60萬元 縣方仲介 | 120萬元 （可分割） 省方地 | 60萬元 （可分割） |
| 三、附近社區狀況 距建地 人力資源 | 良好 1~3Km 充沛 | 良好 2~3Km 充沛 | 良好 2~3Km 充沛 | 普通 4~5Km 普通 |
| 專案小組會議評等 | Ο | Δ | Δ | Δ |