壹、目的

洽訪龍門計畫8749111E00400(保安系統)、8749111E01500（主變壓器）合約廠商執行進度查核及辦理稽催

說明： 一、龍門計畫8749111E00400（保安系統）合約廠商為日商：Japan Nuclear Security System Co. Ltd (以下簡稱JNSS)，該合約由於部分系統設計變更及龍門計畫施工進度延後，原合約所訂之設備交貨期及安裝完成日期均需再與廠商重新檢討及修訂，以符合工地需求。為配合輔助燃料廠房(Auxiliary Fuel Building簡稱AFB，預計於2008/4月底前完成土建工程)於2008/6月底前完成該廠房保安系統安裝及測試工作之時程，目前廠商已進行部分設備製造，但由於廠商對於合約規定之設備交運前相關檢驗程序並不十分瞭解，故擬利用本次出國計畫除洽赴該合約廠商實地瞭解設備製造現況外，並將針對設備交運前相關檢驗程序進一步向廠商說明，且對相關設備之製造流程、設備儲放環境、交運作業及相關配合事項之安排規劃等一併進行瞭解，以確保合約之履約工作順利進行。

二、另龍門計畫8749111E01500（主變壓器）合約廠商為日商:Mitsubishi Electric Corporation(以下簡稱MELCO)，該合約由於受本公司土建工程遲延致須將安裝完工日期展延，以配合核四工程整體進度，廠商目前已向本公司提出要求支付因展延完工日期產生之額外成本，本公司已於2007/10月初與廠商進行面對面開會澄清，將再擇期進行後續之協商，目前雙方同意一號機設備於2008/4/1交運至工地，並於2008/6/16前完成設備安裝及測試工作，擬利用本次出國計畫赴合約廠商進一步瞭解其對設備分包商之管理、設備製造及檢驗流程、設備儲放環境、交運作業及相關配合事項之安排規劃等情形，以期修約工作能儘速順利完成，及確保合約之履約工作順利進行。

貳、過程

一、出國行程：

2007/11/21～2007/11/21  往程(台北-->東京)

2007/11/22～2007/11/24  洽訪龍門計畫8749111E00400(保安系統)合約廠商執行查核履約情形

2007/11/25～2007/11/26  洽訪龍門計畫8749111E01500（主變壓器）合約廠商執行查核履約情形

2007/11/27～2007/11/29  順道觀光

2007/11/30～2007/11/30  返程(東京-->台北)

共計12天

二、8749111E00400保安系統合約部分：

(一)洽訪合約廠商JNSS東京辦公室以瞭解營運、管理現況：

  - 本次洽訪行程係由該公司部門主管MASAO TAKASE (Deputy General Manager, Security System and Business Department Security Business Division 1)與職接洽，首先赴JNSS位於日本東京辦公室，拜訪該公司經辦本公司龍門計畫合約相關業務主管及主要承辦人員，隨即聽取Mr. TAKASE所作簡報，瞭解JNSS公司創立於1977年7月，目前主要股份由四大公司所擁有，即SECOM CO., LTD、Tokyo Electric Power Co., Inc(TEPCO)、The Kansai Electric Power Co., Inc(KEPCO)及Chubu Electric Power Co., Inc，其業務範圍主要為日本國內核能電廠人身安全保護系統（Physical Protection System for Nuclear Power Stations）之研發、設計、採購、施工及維護、核能電廠保安系統之研發、設計、採購、施工及人員教育訓練、…等，為負責供應日本國內核能電廠保安系統知名公司之一（詳附件一）。由於該公司主要負責保安系統之研發、設計，並不直接製造保安系統之相關設備，因此全公司在人員精簡原則之管控下所屬員工僅約500人。

  - Mr. TAKASE於簡報中表示，目前位於東京辦公室屬於JNSS主要設計部門，並負責有關核能電廠保安系統之規劃、設計、組裝流程擬訂、品管、設備交貨安排、商務協調…等工作，設備製造工作則透過該公司採購、組裝與施工之分工方式進行，本公司龍門計畫保安系統規劃、設計、安裝規劃、模擬測試等工作，即屬於該辦公室負責業務之一，至於保安設備現場安裝工作則將分包予台灣國內廠商進行施工；組裝後之測試作業，則於現場設備施工完成後再於工地進行。隨後在Mr. TAKASE的陪同下，參觀該公司辦公室之人員編制、營運狀況、品管制度文件…等。

(二) 合約廠商JNSS要求補償額外成本及合約保固期計算等事項進行意見交換：

  - 對於廠商表示將對因配合龍門計畫延後及設計變更等使得合約設備交貨期及安裝完成日期須辦理展延所導致廠商增加之額外成本（例如人力費用等）提出請求，已面告廠商所有變更均應辦理契約變更，請廠商務必先提報設備交貨期與安裝完成日期供審；至於廠商要求補償額外成本部分，已提醒JNSS，本公司自2006/7/3已函請廠商就設計變更提送cost proposal與佐證資料供審，迄今一直未提出。另於2007/10/3請廠商務必儘快針對修約數量表及要求額外成本之明細與分析表予本公司審查，並須檢附相關之佐證文件供審，例如實際人時表（time sheet）等做為佐証，否則所有增加之成本，必須由JNSS自行負擔。廠商表示已於每個月所提送月報中詳述相關進度及預定完成日期，惟廠商表示因求償資料繁多且以往實際人時表及相關文件，均未予以統計或留存故蒐集不易，但已責成相關人員負責整理資料中，預計2008/2月底前可以提出完整之求償文件。

  - 對於廠商詢問為何一定要提人時表等佐證資料一事，職已明確向廠商表達本公司立場，除向其說明本公司辦理過程外，並向其表示由於本公司係國營事業單位，凡事均須依規定程序辦理，尤其避免造成日後爭議，本公司與JNSS雙方均應有認知且秉持相關規定程序注意辦理，以免日後遭受質疑。本公司以往多次催請廠商提送必要之文件供審，均係依據相關規定辦理，並非故意刁難。

  - 對於合約保固期計算一事，JNSS認為因整個龍門計畫工期延長，因此曾於2007年10月發函建議設備保固期應於各棟建築物之保安系統完工日起算。職向其表示，由於本合涵蓋之土建大樓完工時程參差不一，且雖然各Building是分開的，但保安系統是一貫的，保固期不宜分開討論，因此廠商之想法並不可行。

  - JNSS表示基於本計畫一、二號機預訂商轉日期已經延後3年(決標時為2006/7/15、2007/7/15，目前延至2009/7/15、2010/7/15)，為期本合約順利完成履約，該公司已投入相當的額外人力成本，惟對核四計畫是否會再生變仍有疑慮，因此詢問目前龍門計畫進行概況，職已向其說明龍門計畫目前整體進度已達75%，預定一號機將於2009年7月商轉，且保安系統亦已開始安裝（AFB部分），因此JNSS無需對本計畫存疑。經討論後JNSS表示其已瞭解本公司立場與決心，日後將會全力配合。

  - 經詢廠商對於設備製造期間及交運前須適時請本公司派員進行查驗作業是否已瞭解一事，彼表示已收到本公司去函之說明，但部分細節仍有不明瞭之處，經說明後廠商已充分瞭解並將遵照相關作業程序辦理。

  - 已囑廠商未來在商務或技術上所遇之任何問題，為爭取時效並避免耽延設備製造與交運時程，其經辦人員得隨時以email先行與本公司相關經辦人員事先討論，正式文件可後補，必要時亦可以召開會議方式討論。所有送核技處之函件應副知本處，本處必要時將會稽催及追蹤核技處辦理情形。

三、8749111E01500主變壓器合約部分：

（一）洽訪合約廠商MELCO東京辦公室與其赤穗製造工廠以瞭解營運、管理現況：

- 本次洽訪行程係由該公司計畫專任員Mr. Jiro YAMADA（山田次郎,，海外電力第一部第一課專任員）與職接洽，首先赴MELCO位於東京辦公室拜訪，並會見了Mr. Jun HASEGAWA(長谷川潤，海外電力第一部部長)，隨即聽取Mr. YAMADA所作簡報，瞭解該三菱電力集團創立自1921年，原本為一家以生產電風扇起家的小型公司，後來陸續擴大生產線，旗下事業並跨及電氣、電子、機械、核能…等領域，經過87年的努力，成為現今全世界知名事業集團（詳附件二）。據Mr. YAMADA表示，現今Mitsubishi旗下有近十個事業體，生產之產品領域涵蓋十分廣泛，小至IC積體電路，大至核能及火力電廠、設備及人造衛星等，除在日本各地設有各事業集團辦公室及製造工廠，以將各類產品供應日本國內需求外，並擴及海外超過35個國家設立經營據點，俾將各類產品外銷全世界。

- 隨後在Mr. YAMADA的陪同下，參觀該公司之辦公室就營運狀況及管理現況等進行瞭解。目前該公司位於東京辦公室的海外電力第一部第一課主要負責龍門計畫合約之規劃、製造流程擬訂、設備交貨安排、商務協調等工作，參與龍門計畫之員工約十人，設備製造工作則透過該集團內分工方式由赤穗製造工廠進行設備之製造、組裝與測試作業，至於規劃、設計、協調及商務之工作，則由該辦公室負責。隨後在其陪同下，就該公司辦公室之人員編制、營運狀況、品管制度等進行瞭解。

- 為實際瞭解龍門計畫主變壓器設備的製造現況，經由其工廠企劃課課長黃善先生的安排，赴MELCO的赤穗工廠海外設計課長Mr. TOSHIO SHIMIZU(清水利雄)，在兩人之帶領下，至廠區內設備製造現場進行瞭解。經聽取黃善課長所作簡報，瞭解該工廠目前現有員工約1,000人，主要生產產品為變壓器，產品除了供應日本國內需求外（例如變電所、發電廠、新幹線等所需之變壓器），也供應世界多國核能及火力電廠用的變壓器。彼表示由於龍門計畫設備進度延後，因此目前僅先完成一號機設備之外殼（詳附件三），至於變壓器內部線圈等製造工作，則尚未進行，故僅能先就其它合約正進行製造組裝之變壓器作業進行瞭解。經由實地瞭解，變壓器內部相關磁力鐵片、絕緣油導流組件均係由MELCO設計部門自行完成設計，由工廠以自動化的電腦控制設備與一連串的機械加工手臂將特殊厚紙質的絕緣油導流用導片，快速且精確地一層一層黏貼，確保未來變壓器散熱能力符合要求。為確保變壓器產品出廠品質，該廠亦設有品管檢驗、電力加壓與測試區，具有完備之品管作業流程與設施，由此可証實MELCO確實具有獨立進行變壓器本體製造與加工能力。另外，該工廠自原物料之進料、倉儲、加工、製造、組裝、品管、測試、儲存等作業流程及工作場所，均作有系統的規劃與明顯的區分，對於不同型式之變壓器成品之儲存，亦依產品用途作適當的區隔；對於完成製造後設備之貨運安排，設有完善之大型吊具與碼頭運輸工具，可確保設備之安全交運。

（二）與合約廠商MELCO針對要求額外成本補償及設備交貨等事項、以及工廠製造設備現況進行意見交換：

1. MELCO對龍門計畫未來是否可能再停工甚至停建一事仍有疑慮，職向其表示龍門計畫目前進度已達75%，預定一號機將於2009年7月商轉，且相關電力設備亦已陸續順利完成安裝，因此MELCO無需對本計畫存疑。經討論後MELCO表示其已瞭解本公司立場與決心，日後將會全力配合。

2. Mr. HASEGAWA表示已於2007/10/3來台與本公司面對面就額外成本及設備安裝完成日期等事宜與本公司開會協商，但基於本計畫已經延後許久，且原物料確實也上漲很多，加上該公司已投入的額外人力成本，因此對於該公司所提之額外成本無法全為本公司接受一事表示不解。已明確向廠商表達本公司立場，除向其說明本公司辦理過程外，並向其表示由於本公司係國營事業單位，凡事均須依規定程序辦理，尤其避免造成日後爭議，本公司與MELCO雙方均應有認知且秉持相關規定程序注意辦理，以免日後遭受質疑。本公司以往多次催請廠商提送必要之文件供審，均係依據相關規定辦理，並非故意刁難。MELCO表示可以理解，目前仍由相關人員負責整理佐證資料中，預計2008/2月間可以提出完整之求償文件。

3. Mr. HASEGAWA表示若合約執行過程中，有些文件送審延誤的原因並非MELCO造成的，而是本公司／石威公司的原因(例如：審圖時程的延誤等)，是否可以申請展延交期一事，已答覆其因目前本龍門計畫施工時程已不允許再展延工期，惟若有因本公司原因所造成之延誤情形，MELCO得備妥相關佐證文件予本公司審查，經本公司評估後若確實有非可歸屬MELCO責任部分，本公司將同意予以減免LD方式處理，不同意MELCO展延交期。

4. 經詢間Mr. SHIMIZU有關一部機變壓器設備從總公司通知開始製造至完成製造估計需多久時間，Mr. SHIMIZU表示依他的估計，一但接獲總公司通知製造，大約需3個月的時間完成製造與測試。另基於龍門計畫以往曾有合約廠商因不瞭解本公司品質與檢驗程序而致未經報驗逕行交貨或因文件不完整而延誤交貨一事，已提醒MELCO須注意設備製造期間及交運、測試前，必須依合約規定適時報請本公司派員進行查驗作業，絕對不要因MELCO覺得對自己品管很有信心或為避免延遲交貨而未依合約規定程序報請本公司查驗，逕自將設備交貨，如此一來除將造成交貨上之爭議，嚴重的話，MELCO必須將設備運回重新報請本公司檢驗。Mr. SHIMIZU表示赤穗工廠並不負責合約報驗之作業，但他們部分一定會依照程序回報東京總公司設備製造現況與進度，也會一併提醒總公司必須依照相關合約規定報請本公司辦理查驗事宜；另囑MELCO未來在商務或技術上所遇之任何問題，為爭取時效並避免耽延設備製造與交運時程，其經辦人員得隨時以email先行與本公司相關經辦人員事先討論，正式文件可後補，必要時亦可召開會議方式討論。所有送核技處之函件應副知本處，本處必要時將會稽催及追蹤核技處辦理情形。

參、心得

一、日本是個工商業發達與科技先進的已開發國家，其所生產之產品在市場上具有絕對的領先地位。但此行發現，日本工商業在面對歐美高品質產品的市場競爭，以及中國大陸、韓國較為低廉的產品優勢，實際上還是面臨很大的競爭壓力。就工業部分，對於工廠管理與營運、產品與技術研發、產品品質管制等都已十分成熟，但為了應付日漸升高的競爭壓力，對於新技術之研發、產品品質的再提昇與人員專業智能之教育訓練等方面的努力，仍然不遺餘力地持續進行，十分值得國內工商業界學習。或許是日本人民族性使然，日本人對於產品品質要求很高，且對於規定之製造程序亦按部就班，此點亦值得國人學習。

二、近年來中國大陸在火力發電廠與核能發電廠之市場需求量十分龐大，日本電力事業及相關產品亦已陸續轉進大陸市場，並設立許多經銷據點與計畫逐步在中國大陸成立組裝工廠，因此憑藉著日本既有先進建廠技術，未來有可能間接提昇中國大陸之電廠建廠技術與相關工業產品製造品質，此點將對我國相關工業產品造成直接衝擊，值得國人警惕。

三、職與日本廠商交換意見時，或許是民族性使然，廠商對於相關作業程序的說明，都十分認真投入，一點也不含糊。而且在工廠的管理上，也是一絲不苟，對於訪客參訪時的程序，小至工作服的換穿，大至流程的介紹，都有專人帶領，且有標準程序不怠忽，十分值得我們學習。

四、以前曾聽過與外國人進行商務往來或事務交涉，瞭解對方國的文化是很重要的事，因此在日本期間特別去注意一些與國內民情、文化、思想不同的地方，雖經一小段時間才慢慢適應，但覺得蠻有意思的，例如：搭乘大眾捷運系統時，發現所有捷運車站、火車站、新幹線車站的時鐘，顯示的時間均同步，非常準時。經瞭解日本人是很重視時間的掌控，所以日本國內利用電波來統一全國時鐘的時間顯示，加上有接受此一電波功能的時鐘或手錶，簡稱電波計功能，便可將全國的計時器同步，完全沒有誤差。另外在過馬路時，所有車輛嚴守車讓人而不是人讓車的好規矩；至於在建築物、道路，甚至於很少人行走的小巷子、人行道進行施工時，所有工作人員一定依照法規規定身穿工作服、戴著安全帽、安全鞋並有專人在施工周圍指揮交通，不會因為地處偏僻或沒人注意而有所懈怠。或許是法令嚴格，也或許是日本人很珍惜本身職業的榮譽感，很多小地方雖然沒人會別特注意到，但是日本人就是願意花心思去預防，此點很值得讓國人學習。若是我們真能在工作中落實時時預知危險，工安問題就可以真正的達到工安零災害。

肆、建議事項

目前龍門計畫外購設備採購案數量甚多且正值履約階段，相關設備亦配合進度進行安裝中。依據以往合約履約經驗，如在履約階段產生變更事項，若未能把握時效及時澄清與解決，除將衍生其他事項使得更不易解決，並將影響設備之安裝工作，甚至導致廠商向本公司要求補償。承辦本公司龍門計畫外購設備採購合約之廠商，曾反映過於頻繁的設計變更，除造成設備交期延誤，甚至導致原設計須重作變更、或者已製交之設備須辦理修改或重做等情事發生，間接增加了本公司及廠商的成本。由於核能計畫為眾所注目的重大工程，為能避免任何延誤而耽延整體發電時程，甚至影響未來核能發電安全與品質。針對上述待加強改進之處，擬提出具體建議如下：

一、建議對於設備較複雜者，本公司可考量增加製程查驗查點，俾能及時發現問題並適時溝通與解決問題。

二、對於外購設備合約履約過程中所產生之爭議性問題，除利用與廠商間文件密切來往的文件加以澄清外，適時面對面開會討論，在溝通上或時效上將更加有助益，並可以減少誤解。

三、對於重要事項之討論或履約討論會議，建議本公司各相關單位務必予以重視，由各單位副主管帶領相關人員參與，俾能有效迅速達成共識以及解決問題。