出國報告（出國類別：洽辦業務）

越南新建養豬場投資計畫

專案投資小組洽辦業務報告

服務機關：台灣糖業股份有限公司

姓名職稱：林世榮     畜殖事業部       經理

（專案投資籌劃小組第3組）

張金樹     畜殖事業部       經理

林文珍     畜殖事業部       業務管理師

（專案投資執行小組）

派赴國家：越南

出國期間：民國97年12月3日至97年12月10日

報告日期：民國98年2月5日

摘        要

一、「越南新建養豬場投資計畫」業已列入本公司97年度固定資產專案投資計畫，並經97年8月8日華總一義字第09700128261號總統令，通過本計畫預算。

二、本計畫建場用地除與地主簽定「勞動成果賠還付款協議書」，並向平福省有關單位辦理土地使用執照之申請外，有關投資執照、越福農產有限責任公司之設立等工作項目均已陸續取得證書。

三、前次洽辦業務期間（97年8月22日至8月30日）建議事項執行情形：

97年10月22日「越南新建養豬場投資計畫前置作業」協調會之會議紀錄結論，由於越南通貨膨漲非常嚴重，有關本案資金之運用，同意先行向台越農產有限責任公司借款因應，可規避投資過程可能發生之風險。本事業部爰於11月21日函請台越農產有限責任公司，在本計畫案工作順利進行為原則，參酌越南相關法規辦理借貸之相關作業。

四、「越南新建養豬場投資計畫」建場規劃設計作業，已上網公告委託工程技術服務合約（國內），委請繪製整體平面配置及各期豬舍細部設計之工程設計繪圖、校圖、定圖等相關作業。並依政府採購法之規定，再擇期赴越南辦理越南當地建築顧問公司之遴選、評比、簽訂服務合約之相關作業，委請辦理工程設計繪圖（越文）、簽證、申請建築執照及使用執照等相關事宜。

五、本事業部於97年7月1日奉核成立綜合規劃組，除統籌辦理海外投資相關業務外，並負責本事業部經營策略之規劃，研究發展擬訂與推廣等三大業務。惟，公司核准組織架構之員額僅3人。就拓展海外業務而言，需要有畜牧經營、豬場配置與豬舍規劃設計、工程營建、溝通協商及行政管理等各類長才的人，分工合作始能竟功。其業務職掌包括海外公司業務督導及蹤查、投資計畫之研擬及因應、海外投資工作之擬訂與執行等。就本項業務而言，以最省工之組織架構，可分成規劃面及執行面，即需增加3名員額。因此，為使綜合規劃組之業務能夠正常運作，建請酌情增加員額。

六、依越南投資法之相關規定，越福農產有限責任公司之負責人需由本公司正式遴派之（經理）人選擔任，因此，由台越農產有限責任公司黃經理榮俊暫代。建請盡速遴選適當人選，於董、監事會審議通過後，再辦理越福分公司、投資執照等證照中董事長及該公司負責人之變更手續。

目        錄

頁次

壹、目的-------------------------------------------------------------------------------4

貳、過程------------------------------------------------------------------------------4~7

一、出國人員名單--------------------------------------------------------------4

二、考察行程摘要-------------------------------------------------------------4~5

三、業務督導與投資考察紀實---------------------------------------------5~7

（一）、建場用地辦理情形---------------------------------------------------5

（二）、專案小組討論	--- 6

（三）、拜訪行程	----6

（四）、與越芳投資諮詢顧問公司之會議結論	--- 7

（五）、其他工作項目辦理情形	----7

參、心得	---7

肆、建議事項	-8~10

附件一  土地使用文件

97年12月4日在平隆縣明心社人委會見證下簽定「勞動成果賠還付款協議書」

附件二  投資執照

平福省人委會2008年11月20日核發，編號44.1043.000010

附件三  越福農產有限責任公司登記

印章登記證書：平福省公安2008年11月24日第08/DKMD

稅務登記證：平福省稅務局2008年12月2日，稅碼3800438750

附件四  建場用地概略圖

附件五  地籍圖

壹、目的

一、「越南新建養豬場投資計畫」陳奉經濟部7月20日經營字第09602610021號函，列入本公司97年度固定資產投資專案計畫（計畫編號0970001826）， 97年1月4日提陳「97年度作業計畫」報部自行列管，並經97年8月8日華總一義字第09700128261號總統令，通過本計畫預算。

二、97年度作業計畫因預算延緩通過，致執行進度嚴重落後，本次洽辦業務係依報部作業計畫及97年度預定進度（97年1月15日簽奉核准在案）辦理，期能盡速執行相關作業，避免影響公司之考成。

三、本次（97年12月3日至97年12月10日）赴越南洽辦「越南新建養豬場投資計畫」申請投資執照所需之文件（經濟技術論證），以利取得投資執照，另與地主簽定「勞動成果賠還付款協議書」，並向平福省有關單位辦理土地使用執照之申請外，並辦理越福農產有限責任公司之設立等工作項目。

貳、過程

一、出國人員名單：

| 服 務 機 關 | 職 稱 | 姓 名 |
| --- | --- | --- |
| 台糖公司畜殖事業部 | 畜牧生產組經理 | 林世榮 |
| 台糖公司畜殖事業部 | 綜合規劃組經理 | 張金樹 |
| 台糖公司畜殖事業部 | 業務管理師 | 林文珍 |

二、考察行程摘要

| 日期 | 行程內容 | 工作重點 |
| --- | --- | --- |
| 12月3日 (三) | 搭機自台北飛抵胡志明市 |  |
| 12月4日 (四) | 平福省平隆縣Minh Duc社人委會 簽定「勞動成果賠還付款協議書」 辦理建場用地地勢地圖之測量工作 Minh Duc社建場用地定界定址 | 簽定土地使用文件 簽訂合約 |
| 12月5日 (五) | Minh Duc社建場用地 | 實地勘查 |
| 12月6日 (六) | Minh Duc社建場用地 | 實地勘查 |
| 12月7日 (日) | 「建場用地」整體規劃事宜討論會 專案經理 王北林 專案投資小組成員 林世榮、張金樹、林文珍 台越農產有限責任公司 黃榮俊、官大森 | 研討建場用地之整體平面配置 |
| 12月8日 (一) | 拜會我國駐胡志明市經濟文化辦事處 商務組陳組長志揚 拜訪漢基工程責任有限公司 Lin Han Chi、Quach Chuong Nhon | 拜訪行程 收集越南建築法規相關資訊 |
| 12月9日 (二) | 與顧問公司開會（越芳投資諮詢顧問公司） NguyenViet Hong | 洽談委請辦裡事項之執行情形及相關事宜 |
| 12月10日 (三) | 回程 |  |

三、業務督導與投資考察紀實

本次洽辦業務期間，除完成取得越南投資執照、公司登記外，簽定平隆（Binh Long）縣Minh Duc社（本計畫建場用地）一處面積72.36公頃土地之使用文件，並實地勘查、定界定址、委辦地勢地圖測量工作，以利做為整體平面配置規劃及細部設計之參考原則。

（一）、建場用地辦理情形

1、本計畫建場用地擇定平福省平隆縣明心社一處約72.36公頃之用地：距台越農產有限公司北方約80公里、13號國道左邊6~8m寬柏油路T752縣道約18公里處。

2、97年11月17日取得平福省人委會2008/11/17第3514/UBND-SX號公文，同意本計畫養豬預案。12月4日在平隆縣明心社人委會見證下簽定「勞動成果賠還付款協議書」，並於當日經越南工商銀行（平陽省分行）以轉帳方式付款；金額為162億越盾，折合台幣約為3,240萬元（匯率以1：500估算）。

（二）、專案小組討論

由王專案經理主持討論會，參加人員包括台越農產有限責任公司黃總經理、官主辦，及赴越洽辦業務之專案小組成員，就本次辦理情形，初步研商結果如后：

1、基地面積約為72.36公頃，扣除道路、河川等用地之可使用面積為68.36公頃；地形地勢坐北朝南，東西向約750m、南北向約960m，坡度由高程41~43M、由北向南3~5％遞減至21~23M，中央近北界之高程向東、西側遞減至24~26M；西側（西貢河）及南側有河流。

2、建場用地丈量定界、測量繪製行政及地勢地圖（含等高線圖）：

97年12月1日越福分公司籌備處與305地圖測量企業簽訂合約，費用折合新台幣約253千元，12日完成1/2000地勢地圖。另，與平福省方推薦之測量公司簽定1/500地勢地圖之測量合約。

3、整體平面配置將採「三區式－種豬區、保育豬區及肉豬區」、「統進統出」之原則規劃設計，並利用南側河流區隔為辦公室、宿舍等文房區，及養豬生產區。

4、責成越福分公司籌備處盡速委請顧問公司、洽詢平福省地政局或有經驗之公司簽訂服務合約，委其辦理地形地勢及水文鑽勘之工作，取得土方平衡之資料，俾利整地工作之推行。

（三）、拜訪行程

1、我國駐胡志明市經濟文化辦事處：

拜會商務組陳組長志揚，商談本計畫案之辦理情形，並感謝多次幫忙並提供越南投資法及相關資料。

2、漢基工程責任有限公司：

在越南已有10多年、並擁有越南建照之台商公司，洽詢越南建築之相關法規、申辦流程及所需準備之相關文件。從工程發包、施工及完工所需取得之證照摘列如次：

（1）建築執照

（2）環保證書

（3）消防證書、用電證明、水權

（4）設計圖審定

（5）使用（完工）執照

（6）產權證明

（四）、與越芳投資諮詢顧問公司（Cong Ty Tnhh Viet Phuong）之會議結論

97年8月25日與越芳投資顧問公司完成簽定服務合約，費用為26,300美元（畜勞契字第097022號，招標案號為55L970812號）。本次洽辦業務期間除洽談委辦項目之辦理情形外，並依合約規定須於30天內付款10％，本款項於97年12月9日付款。

（五）、其他工作項目辦理情形

1、投資執照申請作業

平福省人委會2008年11月20日核發，編號44.1043.000010。

（1）企業名稱：越福（Viet Phuoc）農產有限責任公司。

（2）投資方案目標：飼養肉豬、種豬、仔豬及加工飼料產品。

（3）總投資金額：864萬美元。

（4）營運期限：50年。

（5）優惠條件：

5.1.營業所得稅：投產年度開始之稅率為15％、12年，自獲利年度開始3年免稅、後續7年減半。

5.2.土地租賃費：自取得土地使用執照開始11年免繳。

2、分公司登記申請作業

（1）印章登記證書：平福省公安2008年11月24日第08/DKMD，自即日起已經登記和核准使用。

（2）稅務登記證：平福省稅務局2008年12月2日，稅碼3800438750。

（3）因應越南外匯管制，擬在資金匯入越南前2週，向我國在越南投資之銀行，開立美金與越幣帳戶。

（4）擬在取得土地使用執照，準備所需文件（公司章程、投資執照、印章登記證書、稅務登記證等）向省方申請活動許可。

參、心得

一、「越南新建養豬場投資計畫」專案投資小組本次洽辦業務期間（97年12月3日至97年12月10日），本計畫建場用地除與地主簽定「勞動成果賠還付款協議書」，並向平福省有關單位辦理土地使用執照之申請外，有關投資執照、越福農產有限責任公司之設立等工作項目均已陸續取得證書。

二、美國次級房貸影想全球性之金融風暴，97年度美金對台幣之匯率高（33.7元）低（30.5元），本計畫專案小組除依97年10月22日「越南新建養豬場投資計畫前置作業」協調會之會議紀錄結論，由於越南通貨膨漲非常嚴重，有關本案資金之運用，同意先行向台越農產有限責任公司借款因應，可規避投資過程可能發生之風險外，並將重新評估資金匯兌之影響。

肆、建議事項

一、目前急待辦理之工作

依越南投資法之規定，98年度本計畫辦理程序摘列如次：

1、環境影響評估作業：

本項工作由由「越南養豬計畫」專案小組成員赴越南撰擬所需資料，台灣糖業公司（越福分公司）籌備處負責辦理，委由越芳投資顧問公司向省方申請。

2、建場規劃設計作業：

（1）整體平面配置及設計原則

97年12月17日上網公告「越南新建養豬場投資計畫」委託工程技術服務合約（國內），委請繪製整體平面配置及各期豬舍細部設計之工程設計繪圖、校圖、定圖等相關作業。

1.1.本計畫專案籌劃小組第三組擬訂平配置及設計原則，交由技術服務公司繪圖，並經研討完成校圖及定圖工作。

1.2.籌劃小組第三組與執行小組組成工程審查小組，會同技術服務公司，協同越南當地建築顧問公司，完成申請建照所需之相關事宜。

1.3.依工程期別分次赴越南逐批預行審核工程概、預算內容及圖說，再送事業部成立概、預算。

（2）建場用地丈量定界、測量繪製行政及地勢地圖（含等高線圖）

（3）地形地勢及水文鑽勘

上述2項等擬由「越南養豬計畫」專案小組成員赴越南撰擬所需資料，台灣糖業公司（越福分公司）籌備處負責辦理，委由平福省官方單位辦理。

3、取得建築執照、用電申請、水權等。

（1）用電申請、水權：由新成立之越福農產有限責任公司辦理。

（2）取得建築執照：「越南養豬計畫」專案小組成員規劃完成後，由新成立之越福農產有限責任公司負責辦理、遴選越南當地建築顧問公司，委由繪圖、校圖、定圖等作業，再向省方申請建照許可。

二、前次洽辦業務期間（97年8月22日至8月30日）建議事項執行情形：

97年10月22日「越南新建養豬場投資計畫前置作業」協調會之會議紀錄結論，由於越南通貨膨漲非常嚴重，有關本案資金之運用，同意先行向台越農產有限責任公司借款因應，可規避投資過程可能發生之風險。本事業部爰於11月21日函請台越農產有限責任公司，在本計畫案工作順利進行為原則，參酌越南相關法規辦理借貸之相關作業。

三、本事業部於97年7月1日奉核成立綜合規劃組，除統籌辦理海外投資相關業務外，並負責本事業部經營策略之規劃，研究發展擬訂與推廣等三大業務。惟，公司核准組織架構之員額僅3人。

就拓展海外業務而言，需要有畜牧經營、豬場配置與豬舍規劃設計、工程營建、溝通協商及行政管理等各類長才的人，分工合作始能竟功。其業務職掌包括海外公司業務督導及蹤查、投資計畫之研擬及因應、海外投資工作之擬訂與執行等。就本項業務而言，以最省工之組織架構，可分成規劃面及執行面，即需增加3名員額。因此，為使綜合規劃組之業務能夠正常運作，建請酌情增加員額。

四、97年11月1日經奉核示成立「台灣糖業公司（越福分公司）籌備處」，由王專案經理（國內）兼籌備處主任（越南）辦理各項前置作業，至12月12目為止已取得土地使用同意文件、投資執照、分公司設立及建場用地丈量定界、測量繪製行政及地勢地圖等項目。惟，依越南投資法之相關規定，越福農產有限責任公司之負責人需由本公司正式遴派之（經理）人選擔任，因此，由台越農產有限責任公司黃經理榮俊暫代。建請盡速遴選適當人選，於董、監事會審議通過後，再辦理越福分公司、投資執照等證照中，董事長及該公司負責人之變更手續。

五、本計畫預算業獲審議通過，資金必需在核發投資證書日起一年內、即98年11月20日前匯入越南，目前所須資金運用由台越分公司先行借款因應。世界經濟正值不景氣，資金匯兌及風險規避確實是難以掌握，就美金對台幣之匯率而言，台灣銀行近3月之即期匯率由9月初31.66上昇至12月上旬33.59再回跌至12月18日32.51。本事業部擬由本計畫籌劃小組第四組負責規劃，將參酌台越分公司資金之周轉，越福分公司資金之需求，及工程發包、施工作業之進度等，開會研商擇定匯兌優惠之國內銀行，在適當之時期匯入越南，初步暫訂美金對台幣之匯率在32.5以下為原則。

六、「越南新建養豬場投資計畫」專案籌劃小組第三組負責執行豬舍整場規劃及細部設計作業，經開會討論後已開始進行，務求在短期內完成整場平面配置圖，再詳加規劃各期豬舍設計及廢污處理設備等。98年度預定執行之工作項目及進度已於97年10月28日簽奉核示「注意時效之掌握」，目前急需辦理之工作項目包括環境影響評估作業、整體平面配置及設計原則、建築執照申請作業等，預訂98年3月底前完成。