繼續清艙工作，至5日晚上已經4C,5C,6C,SLOP P/S, 4P/S等共7個艙檢查完成，但因新加坡PSA一直要求本輪儘速完成清艙工作，所以清艙公司努力於5日完成所有清艙工作，等6日一早在檢查所有剩下之艙，並將SLUDGE清除，所以清艙工作6日可以順利完成，油泥數量需等至6日實際泵重再行報告。

由於港務局要求必須在清艙完成後移錨至較靠近岸邊之錨區，新加坡為了怕污染，所以現在要求清艙之船之必須錨泊在教員之錨區，而這個錨區腹地較小，所以港務局不允許停留太久，會一直催趕，這是跟以往不太一樣的地方。

空調冷氣機修理議價於昨天下午完成，議定價格為新加坡幣33950元，相關文件於昨天議完價後傳回，昨天晚上EVPORATOTCOOLING FIN也已送至船上，相關人等開始施工，拆除舊的COOLING FIN，預計8日左右可以完工，最後只剩下台灣送來之壓縮機後，安裝及測試完成即可結案，目前等待壓縮機中。

甲板部門繼續EXPANSION JOINT更換及配合油艙檢查。

機艙部門繼續油櫃之清潔。

與船廠聯繫進船廠10之時間，目前仍預計10日進船廠，塢期尚未排定。

每日工作摘要

- 繼續清艙工作

台灣中油股份有限公司　儲運處

監修工程　黃戊辰工程師