行政院所屬各機關因公出國人員出國報告書

(出國類別：開會)

參加查德BCO III三礦區98年度年報
會議暨視察礦區業務

服務機關：台灣中油股份有限公司

姓名職稱：吳光興      董  事

鄭永豐      副處長

派赴國家：查德

出國期間：99年3月30至99年4月6日

報告日期：99年6月29日

摘    要

- 本公司擔任查德礦區經營人，每年年度結束60日內需將該年度所執行之各項作業撰寫年度報告，陳交查德政府審閱，並正式向查德石油部提出該年度業務報告，往年皆於本公司舉行，今年由查德石油部安排於查京恩佳美納舉行，因配合新上任查德石油部長行程，延至99.04.01舉行。

- 本次會議相關議題因分公司事前準備得宜，報告結果深獲查方滿意，可謂相當順利。

- 本公司對湖相盆地的研究較缺乏經驗，除將借重對查德地區具深厚經驗大油公司於鑽井前提供本礦區綜合評估外，國內近期將邀請中石油公司專家來台召開「湖相盆地的研討會」，提升本公司專業之水準。

- 本礦區係實施政府採購法後取得之第1個擁有經營權國外礦區，辦理採購業務，除須依據地主國石油法令及礦區契約規定，並須遵守我國政府採購法，其挑戰性高，惟在分公司戮力及總公司全力協助下，終能順利完成，本礦區建立之鑽井總包服務招標檔案及作業標準，可供未來其他案件之參考。

目  次

- 一、目的	3

- 二、礦區介紹	3

- 三、礦區探採作業執行情形	5

- 四、參加礦區年度業務報告會議	6

- 五、拜訪查德國營油公司及當地外資油公司	7

- 六、業務視察	9

- 七、心得與結論	9

參加查德BCO III三礦區98年度業務報告會議暨視察礦區業務

- 目的：

  - 本公司擔任查德BCO III、BCS II、BLT I礦區(以下簡稱查德BCO III三礦區)經營人，本合作集團由本公司(權益：70% )與查德國營油公司(權益：30% )組成，根據礦區合約(CONVENTION)規定，合作集團於每年年度結束60日內，需將該年度所執行之各項作業撰寫年度報告，送交查德政府審閱。

  - 每年需正式向查德石油部提出礦區經營年度業務報告，往年皆於本公司舉行，今年則由查德石油部安排於查京恩佳美納舉行，因配合新上任查德石油部Mr.TABE行程，延至99.04.01舉行。

- 礦區介紹：

  - 查德背景資料

- 查德為內陸國家，其沉積盆地屬中非裂谷盆地西緣的一部分，具產油條件，有生產輕質原油的潛力，早期礙於無內陸輸往外港的油管，無法將境內所產原油輸往國際市場，因此在查德探勘，除非發現巨型油田，否則經濟效益不高。

- 查德及喀麥隆在世界銀行提供貸款的支援下，與ExxonMobil合作集團於2003年7月共同興建完成一條長達1,070公里的30吋輸油管線後，目前查德南方Doba-Doseo盆地所生產的原油及將來其它盆地所產之原油，均可輸往喀麥隆外港，進入國際市場，提升在查德從事油氣探採的投資效益。查德油氣探勘活動的熱潮大幅提昇後，其油氣之稅收，將可為政府帶來巨額的收入，使政府的預算大幅改善，促成經濟穩定成長，百姓亦可擺脫貧窮而自足，改善其政經條件，吸引外資投資。

  - 查德BCO III三礦區取得經過：

- 為積極開拓油源，本公司探採事業部於92年4月初成立「查德礦區工作小組」，研究查德沉積盆地之石油系統。並於當年4月中旬訪問該國石油部，洽詢雙方進行合作探油機會之可能性，經實地考察後，發現該國的石油礦區已全被外商掌控，暫無新礦區可供本公司投資。惟在查閱資料的過程中發現Cliveden-EnCana合作集團掌控的「Erdis Basin、Lake Chad Basin及Chari Zone礦區」(簡稱「H」礦區)，面積十分遼闊，有不少構造值得鑽探，經與EnCana公司主動接洽後，本公司獲得參與公開投標讓入其礦區25 %工作權益的機會，於92年10月底寄出標單，惜因出價偏低未能得標。

- 93年10月9日本公司與查德外交暨非洲整合國務部長，於台北簽定「台查石油合作初步協議」，鑑於查德「H」礦區合作集團依合約規定須於94年1月23日歸還該礦區50 %的面積，查德政府表示因為過去有些石油公司長期持有大面積礦區卻又不進行全面探勘，為避免舊事重演，所以這次將「H」礦區歸還面積按經緯度劃分為14個區塊，外加境內其它5區塊，總共將釋出19個石油礦區。查德政府基於前述「台查石油合作初步協議」，同意將此19個石油礦區，優先提供本公司挑選及洽商合作條件與方式，剩餘礦區再以國際標方式公開出售。

- 有關前述新開放礦區一事，本公司分別於94年3月及5月派員與查德石油部官員研討新開放礦區油氣潛能及合作事宜。雙方技術人員依現有資料充分討論研究後，我方認為位在查德湖盆地北緣的Bloc Lac Tchad I (BLT I)礦區與在Doba-Doseo盆地南緣的Bloc Chari Sud II (BCS II) 礦區及位在Doba-Doseo盆地北緣的Bloc Chari Ouest III (BCO III)礦區（以上簡稱查德BCO III三礦區）是這批新開放礦區中，油氣潛能較佳的礦區，值得雙方進一步研討合作探勘。雙方經過多次協商談判後，查德石油部要求本公司以簽訂「礦區合約(CONVENTION)」方式取得礦區經營權，進行油氣探勘、開發及生產工作。

- 礦區合約規定探勘期4年，得延長2次，每次3年。探勘期4年主要工作義務：第1探勘年：進行地化及重磁力測勘，第2探勘年：進行 1,000公里震測、處理解釋及勘定可能鑽探之井位1口，第3探勘年：鑽1口探井，第4探勘年：鑽井及鑽後檢討。每探勘年結束皆可選擇退出，未完成工作義務的罰款是震測每公里9,000美元及探井每口500萬美元。

  - 成立查德分公司：

- 為能儘速取得查德BCO III三礦區，本公司乃以海外石油及投資非洲公司名義於94年11月在查德恩加美納市設立查德分公司，並派駐專業人員3人，次(95)年元月順利與查德政府簽署查德BCO III三礦區合約。

- 目前分公司派駐人員計有經理唐修明、測勘主管范振暉(99.05調返)、鑽井主管黃奇龍、財會主管張振安、地質師施輝煌、鑽井工程師陳聖文，另有當地雇員多名。

- 礦區探採作業執行情形：

  - 查德分公司自94年11月於恩佳美納設立以來，分別於95-96年完成礦區之地理環境調查、地表地化調查分析與解釋、重磁力資料重處理及解釋、礦區環境影響評估，97年完成約1,000公里之二維(2D)震測施測與震測資料處理及解釋、品管監督等工作(期間歷經95年3-6月、11月及97年2月叛軍攻至查京內戰事件，影響工作進度)。

  - 經綜合探採研究所、探採事業部測勘處及查德分公司等3單位三軌並行之綜合解釋分析結果，認為BCO III區塊好景區下部白堊紀探勘目標鑽探成功率為21.8%；BCO III礦區塊好景區上部白堊紀探勘目標鑽探成功率為19.4%，並釐定4個探勘好景區(Prospects)。分公司建議優先鑽探井位勘定礦區，以前述3單位構造解釋交集範圍最大、具多重探勘目標之好景區Prospect II為首選，此好景區具上部白堊系及下部白堊系等雙重探勘目標，平均可採資源量約4,400萬桶油。井位訂定位置位於查德BENOY地區，約在震測線L1線和K11線相交處附近，以垂直井鑽探A、C、D三探勘目標，預估鑽深約3,250公尺(11,000呎)，鑽井時間估計約64日，地層測試估計約15日，合計約需79日。

  - 98年1月已進入初始探勘期第4次期，應於99年1月24日前執行1口義務井，本公司除積極進行礦區權益轉讓外，亦於 98年5月先行完成鑽井工程設計，98年6月完成鑽井招標合約文件，並兩次向查德政府申請執行鑽井工作計畫展延共16個月至100年5月24日，獲查德石油及能源部同意。另依礦區合約，去函該部要求延長合作集團申請進入第1展延探勘期之截止日期之期限，亦獲核准延至100年5月24日。

  - 本礦區第1口義務井Benoy-1鑽井採購案，依政府採購法於98年11月12日上網公告、12月29日開標；因鑽機不易取得無法順利決標，續於99年度進行後續招標工作，在歷經4次公開招標過程後，99年3月11日由Great Wall鑽井公司得標，並於99年3月26日完成簽約。

- 參加礦區年度業務報告會議：

  - 時間99.04.01：依據礦區合約(Convention)規定，合作集團每年需正式向查德石油部提出礦區經營年度業務報告，往年皆在台北舉行，今年則由查德石油部安排於查京恩佳美納舉行，因配合新上任查德石油部Mr.Tabe行程，延至99.04.01舉行。

  - 地點：查德恩佳美納市

  - 雙方出席人員

- 查方：由查德石油部部長Mr. Tabe擔任主席，出席人員包括總統府顧問、石油部秘書長Mr. Kasser、查德石油公司總經理Mr. Khazali，及其他相關部門主管及地質師物探師及工程師等約30多人出席。

- 本公司：查德分公司唐修明經理、測勘主管范振暉、鑽井主管黃奇龍、會計主管張振安及地質師施輝煌、鑽井工程師陳聖文，總公司並派吳光興董事等及探採事業部鄭永豐與會。

  - 會議進行：

    - 主席Mr. Tabe宣布開會後由分公司唐經理、探勘主管及鑽井主管分別做簡報，主要內容：(1) 98年度礦區工作計畫與預算(2) 98年度合作集團所進行各項工作進程與預算實際動支(3) Benoy-1探勘井工作內容概述如：井程計畫及鑽井工程設計、井程設計和地層對比、鑽井工程計畫時程預估、鑽井工程預估費用、井場位置、井坪環境(4) 99年度礦區工作計畫與預算(5) 分公司組織人力配置。

    - 雙方主要討論事項

      - 查方提出問題：(1)鑽井費用爲何如此昂貴？ 本公司回答：因為除鑽井外還包括築路開坪，而且所有材料均須自境外運入，價格較為昂貴。這個費用還是因為在查德境內找到鑽機的價格，否則若連鑽機都自境外運入，則價格將會高出數百萬美金。

      - 查方提出問題：去年的敦親睦鄰費用為何無動支？本公司回答：因為2009年主要的工作為震測資料處理與解釋、訂定井位、鑽井設計及鑽探建議書以及鑽井採購招標等，並無實質現場工作，因此無實際發生敦親睦鄰之費用，待2010年實際鑽井作業時，敦親睦鄰之動支率應會大幅增加。

      - 查方提出問題：套管設計第三層套管水泥並未封固到地表，是否會有安全顧慮？ 本公司回答：套管設計已經審慎考慮安全問題並依國際標準設計，其水泥已設計封固至與上期套管環孔間，不會有安全上的顧慮，故水泥無需封固至地表，且設到地表會使經費再提高。

因查方有關油氣探採與鑽井工程專業人力水平較本公司低，會中提出問題皆屬基本問題，本公司人員先以英文報告再由分公司曾留學台灣通曉中、英、法文之當地雇員翻譯，查德石油部秘書長Mr. Kasser亦主動向查方人員解釋，顯示分公司於查德經營多年與當地重要政府官員建立良好互動關係，將有助於未來發展。

- 99.04.02拜訪查德石油部、查德國營油公司及當地外資油公司

  - 拜訪查德石油部：部長Mr.Tabe先生係地球物理博士，於大學任教多年，2002年初即擔任查德石油部秘書長至今(2010)年3月出掌石油部長要職，Mr.Tabe係一位具學者風範、謙沖為懷之長者，渠擔任石油部秘書長期間曾多次參訪本公司，拜訪時主動提及訪台期間與本公司多位主管建立之友誼，向分公司表示，爾後如有經營上困難當給予必要協助，吳董事亦歡迎Mr.Tabe部長有機會再造訪本公司。

  - 拜訪查德國營油公司：查德油公司係本礦區之我方合夥人，雙方工作權益比分別為：70%(中油)，30%(查油)，總經理Mr. Khazali係當今查德總統之姻親，留學美國多年具經濟、管理背景，年輕、作風開明，與本公司關係相當良好，因與本公司具合夥人關係，分公司須與查國行政部門聯繫時常借重渠關係。

  - 拜訪CNODC查德分公司：CNODC係中國大陸CNPC公司之海外子公司，目前經營查德「H」礦區。2003年12月CNODC加入EnCana公司合作集團，正式進入查德探勘，2007年1月併購EnCana公司「H」礦區所有工作權益，並於Bongor盆地進行大規模探勘活動，幾年間該公司針對Bongor盆地的Mimosa和Kubla兩個含油構造進行探勘與資源量估算，證實該盆地存在有3個油層組，更陸續於2007年及2008年在上部及下部白堊系鑽獲多層產油砂層；2009年4月在Mimosa油田與Ronier油田之間的Maya地區鑽井，電測估計目標層共含有7層產油砂層，測試結果，第1層可日產3,248桶，第2層日產原油4,310桶，第4層產高純度天然氣，第5層約1,000桶，第6及第7層未測試，自電測圖上觀察應均為產油層，總計生產層厚度達70餘公尺，估計本鑽井產量可高達1萬桶/日以上，係CNODC公司海外探勘歷史上所發現最大產量之油井。根據該公司對外發佈訊息，僅Ronier油田構造，估計可日產2萬桶輕質原油，整體資源量據了解僅本構造可採資源量將近2億桶，而加上尚未宣佈進入開發之Mimosa及Prosopis油田，可採資源總量將遠超過10億桶以上。竇立榮總經理（CNODC），表示本礦區初始鑽探並不順利，所幸在大陸總公司技術小組協助下終能成功發現大油田。

  - 拜訪長城鑽井公司查德分公司(簡稱長城公司)：

    - 該公司業於99.03.26與本公司簽約，成為本礦區鑽井總包承攬公司，該公司邱兆軍總經理表示，為展現長城公司全力以赴完成任務之決心，向本公司吳董事表示即日起提供該公司有關本案鑽井器材運送及各項服務公司籌備週報，消弭本公司事前對該公司之疑慮。

    - 邱兆軍總經理表示，該公司總公司擁有鑽機約200多套，約一半在大陸地區，國外承攬足迹遍及中亞、伊朗、伊拉克、委內瑞拉、古巴、加拿大、墨西哥、利比亞、奈及利亞、突尼西亞、尙比亞、蘇丹、查德等20多個國家，堪稱國際化鑽井服務公司，邱總經理並當面歡迎本公司鑽井技術人員赴北京總公司進行技術交流。

- 業務視察：99.04.03吳董事召集分公司人員業務研討，初步結論：請分公司考量是否委聘目前於查德經營且具重大成果之國外大油公司，如CNODC/BGP/Exxon公司等，藉重於查德地區地質、地物經驗，請該等公司針對BCOⅢ區塊震測資料解釋、地質綜合評估，及第1口義務井之隨鑽、鑽後總評估，澈底研究清楚，作為第1口井完成後，本公司是否進入下一探勘期或撤退之重要依據。

- 心得與結論：

  - 本礦區係實施政府採購法後本公司取得經營權之第1個國外礦區，經營時除須依據地主國石油法令及礦區契約相關規定外，辦理採購業務時，並須遵守我國政府採購法及本公司相關規定，其挑戰性亦相對提高，惟在分公司努力及總公司全力協助下，雖然歷經幾度波折，終能順利完成，且可貴的是，本礦區建立之鑽井總包服務招標檔案及作業標準可供其他案件之參考。

  - 有鑑於本公司對湖相盆地的研究較缺乏，經初步協調結果，除分公司將借重對查德地區具深厚經驗之大油公司於鑽井前提供本礦區綜合評估供分公司參考外，國內將邀請中石油公司於今年9月派專家來台召開「湖相盆地的研討會」，將先由本公司提出議題及有關湖相盆地的具體技術需求，俾對方可做更好的人員安排與資料準備，提升本公司該專業之水準。

  - 擔任礦區經營人，須與地主國國營油公司及政府相關機關周旋，建議未來本公司於非英語系國家擔任經營人時，須視實際考量聘用通曉當地語言之我國籍人士，以達事半功倍之效。