出國報告（出國類別：洽辦業務）

越南海外分公司視察業務報告

服務機關：台灣糖業股份有限公司

姓名職稱：

魏  巍     總經理

賴才棱     畜殖事業部執行長

王北林     畜殖事業部副執行長

林世榮     畜殖事業部畜牧生產組經理

派赴國家：越南

出國期間：民國99年12月9日至99年12月15日

報告日期：民國100年1月27日

摘        要

一、「越南新建養豬場投資計畫」為本公司報部列管2年（97年1月至98年12月）連續計畫（計畫編號0970001826），並經立法院97年7月通過本計畫預算。

二、本次魏總經理視察越南海外分公司期間，除慰勉派駐海外同仁之辛勞外，並就台越農產分公司經營狀況及越福農產分公司建場情形等議題做重點之提示。越南之環保要求日益嚴格，飼料原、物料高漲，毛豬市場價格無法掌控之情形下，責成台越農產分公司應盡速研擬管控飼料成本、降低豬隻死亡損失及提高肉豬銷售頭數等問題之解決方法，開源節流以降低成本並創造盈餘。並責成越福農產分公司務必確實掌控工程建造執行進度，在總預算範圍內統籌應用，戮力完成建場工作。

三、越南自96年11月正式加入WTO會員國之一，陸續與美國、日本簽署自由貿易協定，為繼金磚四國後倍受矚目之國家，世界經濟學者一致列為深具發展潛力的國家，迄今仍然擁有勞力資源充沛、工資較低廉、土地資源廣大及市場潛力大等之區位優勢。鑑於國內養豬事業發展之瓶頸，實有必要研提102年度赴越南北部或中部投資養豬場計畫，俾能維繫本公司養豬事業之永續經營。

目        錄

頁次

壹、目的-------------------------------------------------------------------------------3

貳、過程------------------------------------------------------------------------------3~5

一、出國人員名單--------------------------------------------------------------3

二、出國行程摘要-------------------------------------------------------------3~4

三、視察業務---------------------------------------------------------------------4

（一）、建場工程執行情形---------------------------------------------------4

（二）、簡報會議----------------------------------------------------------------5

（三）、視察行程	----5

（四）、市場訪查	----5

參、心得	---5

肆、建議事項	---6

附圖  總經理視察越南海外分公司圖片

壹、目的

一、「越南新建養豬場投資計畫」係因本公司畜殖事業部為配合政府養豬減產政策，爰積極拓展海外業務以維本公司養豬事業永續經營之選項。本計畫已列入本公司97年度固定資產專案投資計畫（計畫編號0970001826），並經立法院97年7月通過本計畫預算。

二、本公司在越南擁有2處畜殖海外分公司，台越農產分公司自88年9月建場完成以來，正式營運已屆滿10年，越福農產分公司於98年11月5日開始動工，目前仍持續辦理建場工作。惟因拓展海外業務為畜殖事業未來經營策略之選項，實有必要赴越南實地瞭解，俾利海外事業經營管理。

三、配合本公司未來經營策略，維護畜殖事業之永續經營，爰由魏總經理巍率同畜殖事業部賴執行長才棱、王副執行長北林及林經理世榮，於99年12月9日至15日赴越南視察「台越農產分公司」營運狀況及「越福農產分公司」建場情形。

貳、過程

一、出國人員名單：

| 服 務 機 關 | 職 稱 | 姓 名 |
| --- | --- | --- |
| 台糖公司 | 總經理 | 魏 巍 |
| 台糖公司畜殖事業部 | 執行長 | 賴才棱 |
| 台糖公司畜殖事業部 | 副執行長 | 王北林 |
| 台糖公司畜殖事業部 | 畜牧生產組經理 | 林世榮 |

二、出國行程摘要

| 日期 | 行程內容 | 工作重點 |
| --- | --- | --- |
| 12月9日 (四) | 搭機自台北飛抵胡志明市 王副執行長北林、林經理世榮 |  |
| 12月10日 (五) | 越福農產分公司建場工地（平福省平隆縣） | 協同勘查鑿井水量相關事宜 |
| 12月11日 (六) | 越福農產分公司建場工地（平福省平隆縣） | 協同勘查鑿井水量相關事宜 |
| 12月12日 (日) | 研商「畜舍土木及設施工程」開工相關事宜 越福農產分公司吳坤華、翁金山、何展維 王副執行長北林、林經理世榮 搭機自台北飛抵胡志明市 魏總經理巍、賴執行長才棱 越南海外分公司（台越農產分公司） | 依合約期限內通知廠商開工 業務簡報 |
| 12月13日 (一) | 台越農產分公司（平陽省濱葛縣） 越福農產分公司建場工地（平福省平隆縣） 平陽省metro量販超市 | 視察經營管理 視察建場情形 市場訪查 |
| 12月14日 (二) | 胡志明市安東市場、檳吉市場 | 市場訪查 |
| 12月15日 (三) | 回程 |  |

三、視察業務

畜殖事業部王副執行長與豬舍工程小組林經理世榮先行赴越南，協同越福農產分公勘查鑿井水量，並研商主體工程「畜舍土木及器具設施工程」如期開工之相關事宜。魏總經理隨後視察越南海外分公司，除慰勉派駐海外同仁之辛勞外，於簡報會議中就台越農產分公司經營狀況及越福農產分公司建場情形等議題，做重點之提示。並率同畜殖事業部賴執行長及相關人員，視察台越農產分公司現場，實地瞭解飼養管理及越南當地員工之工作情形，及越福農產分公司建場執行情形。

（一）、建場工程執行情形

1、鑿井取水源：

自99年9月28日起共計簽約12口井，截至12月8日止，共計完工7口井（扣除1口井水量不足），其中2口井尚待試抽水量，其餘5口井以連續抽水10小時為基準點，每日出水量共約373.0立方米。

2、畜舍土木及器具設施工程：

99年10月14日與承包廠商簽訂合同，加註「自簽約日起2個月內在覓妥水源後始通知廠商施工」，意即12月14日為最後期限。

協同越福農產分公司勘查鑿井水量，經開會研商取得決議：目前完工5口井之水量，加上待試抽2口井及未完工之4口井，研判每日出水量應可超過600立方米，已符合養豬所需用水之需求量。旋即責成越福農產分公司於12月11日函知承包商盡速開工。

（二）、簡報會議

99年12月12日下午8時魏總經理及畜殖事業部賴執行長抵達台越農產分公司，隨即在2樓會議室由台越及越福農產分公司分別向總經理簡報。摘述總經理重點指示事項如次：

1、台越農產分公司（平陽省濱葛縣）：

越南之環保要求日益嚴格，飼料原、物料高漲，毛豬市場價格無法掌控之情形下，應盡速研擬管控飼料成本、降低豬隻死亡損失及提高肉豬銷售頭數等問題之解決方法，開源節流以降低成本並創造盈餘。

2、越福農產分公司（平福省平隆縣）：

本案受越南政府官方行政作業延誤，整地工程延後開工，工程招標作業繁複及主要「畜舍土木及器具設施工程」執行進度延宕等諸多本公司無法確切掌握因素之影響，業已奉准延至100年12月完工，倘未能如期完成建場工作，將會影響公司考成。請吳經理務必確實掌控工程建造執行進度，在總預算範圍內統籌應用，戮力完成建場工作。

（三）、視察行程

99年12月13日魏總經理率同賴執行長、王副執行長、畜牧生產組林經理等相關人員，由台越農產分公司黃經理陪同，視察該分公司現場作業之執行情形。再由越福農產分公司吳經理陪同，前往距離台越農產分公司北方約80公里之建場工地，視察建場工程之執行情形，並勘查鑿井水量之相關事宜。

（四）、市場訪查

99年12月13至14日分別參訪平陽省mtero量販超市、安東市場及檳吉市場，訪查冷凍、冷藏生鮮肉、肉製品及越南主要農產品之市場行情。

參、心得

一、本次視察業務期間（99年12月9日至15日），畜殖事業部王副執行長協同越福農產分公司勘查鑿井水量之相關問題，並經與該分公司同仁開會研商取得共識，已完成並試抽之5口井，每日出水量共約373.0立方米，經研判已符合養豬所需用水之需求量（99年12月31日止完成9口井，每日出水量共約591.8立方米）。越福農產分公司吳經理旋即於12月11日通知承包商，辦理「畜舍土木及器具設施工程」之開工作業。另，責成台越農產分公司亦必需事先規劃完成飼料製供及種豬育成等之前置作業。

二、越南自96年11月正式加入WTO會員國之一，陸續與美國、日本簽署自由貿易協定，為繼金磚四國後倍受矚目之國家，世界經濟學者一致列為深具發展潛力的國家，迄今仍然擁有勞力資源充沛、工資較低廉、土地資源廣大及市場潛力大等之區位優勢。鑑於國內養豬事業發展之瓶頸，實有必要研提102年度赴越南北部或中部投資養豬場計畫，俾能維繫本公司養豬事業之永續經營。

肆、建議事項

一、「越南新建養豬場投資計畫」建場期間確因受越南政府官方行政作業延誤，整地工程延後開工，工程招標作業繁複及主體工程「畜舍土木及器具設施工程」執行進度延宕等諸多本公司無法確切掌握因素之影響，經奉董事會審議通過將執行期限延至100年12月底完成建場作業。責成越福農產分公司務必確實掌控工程建造執行進度，在總預算範圍內統籌應用，戮力完成建場工作。

二、本計畫主體工程「畜舍土木及器具設施工程」業於99年12月27日正式開工，預定完工期限為100年8月31日。有關生活區土建及水電、畜舍區水電及廢水處理等後續工程，責成越福農產分公司盡速辦理工程招標作業。畜殖事業部將衡酌實際工程執行情形，建請土地開發處派員協助監工、完工驗收等相關事宜。